## 1.Phase별 실행계획
Phase | 목표기간 | 이 Phase의 목적 | BE 작업 순서 | FE(웹·React) 작업 순서 | FE(앱·Flutter) 작업 순서 | 착수 전 체크리스트 | 완료 기준(Exit Criteria) | ⚠️ 주의사항
Phase 0 사전 준비 | 7월 후반~8월 전반 | 이후 모든 Phase가 딛고 설 공통 기반을 만든다. 여기서 빠뜨린 것은 Phase 1부터 매 기능마다 반복 비용으로 돌아온다. | 1. Supabase 스키마 초안 — 공통컬럼(id, year, branch_id, created_at, updated_at, created_by, is_deleted) 전 테이블 적용 2. Spring Boot 부트스트랩(Security·JPA·QueryDSL) 3. RBAC 공통 레이어(auth/) — Role 5단계, Supabase Auth+JWT 검증 필터. 권한 매트릭스는 요구사항정의서 4시트 ①을 소스로 구현 4. 공통모듈(common/): search(동적검색빌더) → excel(Import/Export) → notification(알림 채널 라우팅) → webhook(서명검증) → holiday(공휴일 provider) → ruleengine(상벌점 규칙엔진) 5. 외부 게이트웨이 뼈대(WebClient + Circuit Breaker) — 인터페이스만 확정 6. PG 어댑터 IF 정의 — ▷[0803] 디랩 자체 명의 PG 단일 구조로 확정. PgClient 단일 구현 + payment_type(TUITION¦MEAL) 분기, 가맹점(MID) 통합/분리만 결정 7. 카카오 알림톡 템플릿 일괄 신청(심사기간 감안 최대한 당김) 8. 구글시트 2개 구조 실사(#35 I-15) 9. ▷[0803] 비기능 기반 선반영 — 감사로그 테이블·마스킹 정책·세션/계정잠금 정책값·시크릿 주입(요구사항정의서 4시트 ②) 10. ▷[0803] 앱 공통 API 계약 확정 — ID/PW 로그인, 온보딩 상태(onboarding_status) 필드, 동적 QR 토큰 발급 인터페이스(D-2 미확정 대비 추상화) | 1. React + TS + Vite 프로젝트 세팅 2. 공통 컴포넌트(SearchForm / DataTable / ExcelButton / DateRange) — 이후 전 화면 재사용 3. 로그인/권한분기 — BE RBAC과 1:1 대응 라우트 가드 4. D.Lab 디자인가이드 적용(#29 I-9 수령 후, 수령 전은 임시 스타일로 마크업 우선) | 1. Flutter 프로젝트 세팅 — flavor 3종(dev/stg/prod: 번들ID·API URL·Firebase 프로젝트 분리) 2. DioClient + 인터셉터 4종(Auth 401→refresh 재시도 / Retry / ErrorMap / Logging), ApiResult 래핑 3. 인증 — ▷[0803] ID/PW 로그인, flutter_secure_storage 토큰 보관. 카카오 로그인 SDK 미도입 4. FCM 초기화·토큰 등록(POST /push/token), 딥링크({type, refId}) 라우팅 골격 5. go_router 역할 분기 — ▷[0803] 학생·학부모 2역할만(관리자 Shell 없음) 6. 공통 위젯(AsyncView) · 오프라인 로컬 큐(drift) 골격 7. ★스토어 대응 선행 — DSD 계정 권한 위임(#14 S-5) + TestFlight / Play 내부테스트 트랙 개설 | ☐ RBAC 5단계 권한 매트릭스 확정(요구사항정의서 4시트 ①) ☐ 공휴일 데이터 소스 확보 ☐ 알림톡 채널·템플릿 신청 준비(#19 E-5) ☐ 구글시트 2개 접근권한 확보(#35 I-15) ☐ ▷[0803] #45 E-7 Firebase 프로젝트·APNs 인증키(.p8) 발급 — 앱 푸시 착수 블로커 ☐ ▷[0803] #14 S-5 스토어 계정 권한 위임 — TestFlight 트랙 개설 선행조건 ☐ ▷[0803] 디랩 PG 가맹점정보(MID)·API 스펙·테스트 가맹점 내부 확보(#17 E-3, 외부 수급 아님) ☐ ▷[0803] 비밀번호 정책·계정잠금 임계값·세션 타임아웃 정책값 확정(NF-05~07) | • RBAC로 로그인 후 역할별 메뉴 노출이 FE/BE 양쪽에서 검증됨 • 공통모듈 6종이 더미 도메인 최소 1개에서 동작 확인됨 • 공통 컴포넌트 4종이 샘플 페이지에서 렌더링됨 • ▷[0803] 앱이 ID/PW로 로그인 → JWT 획득 → GET /me → FCM 토큰 등록까지 dev flavor에서 동작 • ▷[0803] TestFlight / 내부테스트 빌드 1회 업로드 성공 | • RBAC는 이 Phase에서 완성 필수 — Phase 1부터 개인정보 노출 메뉴가 개발되므로 권한골격 없이 진입하면 보안구멍이 열린 채 진행됨 • 공통모듈을 스캐폴딩만 하고 미루면 안 됨 — 상벌점엔진·공휴일provider는 Phase 1·2 핵심로직이 직접 의존 • DSA 실사자료는 UI 참고자료일 뿐 — 데이터모델·검증규칙은 전부 이 Phase에서 신규 설계 ▷[0723] 승인(approval) 스키마에 타임아웃·에스컬레이션 필드(응답제한시간·escalation) 선반영 — Phase 3 "부모 미응답→담임 승인" 대비(정책 미확정 #40 I-20, 필드만 확보) ▷[0723] 개인정보 민감도 상향 — 신상기록부·좌석위치 등 민감정보를 이 단계 RBAC·마스킹·감사로그·암호화 설계에 반드시 포함 ▷[0803] 앱 관리자 역할 폐지로 현장 관리 기능이 전부 웹으로 이관됨(4.12 앱 관리 신설) — 웹 FE 물량이 v1.0 대비 증가했음을 이 시점에 일정에 반영할 것 ▷[0803] 앱 스토어 심사는 12월 단 한 번의 기회 — 계정 위임(S-5)과 APNs 키(E-7)는 Phase 0에서 반드시 종결. 이 둘이 밀리면 앱 Phase 전체가 빌드 불가 상태로 지연됨
Phase 1 MVP | 8월~9월 전반 | 학원 운영의 최소 골격(학생 존재 → 등원 → 벌점 → 연락)과 앱 코어(로그인 → 온보딩 → 출결 → 알림)를 동시에 완성한다. | 1. 학생 관리 API(domain/student/) — 검색·등록·수정·엑셀 Export, 학번채번(year+%04d) · ▷[0803] 학생 엑셀 일괄 Import(preview→확정, ColumnMapping 유연 매핑) 포함 · ▷[0803] 학생 상태 관리(재원/휴원/퇴원/제적/수료) + 전이 시 후속처리(배정 해제·급식 중단·앱 계정 비활성) 트랜잭션 2. 대기자 관리 API — 대성 입학예약폼 확정 전까지 목데이터로 개발(#7 D-7, #10 S-1) · ▷[0803] 입학예약 상담 관리(admission_consults) — 접수·배정·결과기록·대기자 전환. 신청 프론트는 DSD 기구축, 수신 엔드포인트 명세(#13 S-4) 확보 전까지 수동 등록 API로 선개발 3. 상벌점 관리 — ruleengine 연동. 자동부여규칙(#25 I-5) 미수령 시 수기부여만 우선 · ▷[0803] PATROL_SLEEP_2(순찰 졸음) 트리거 삭제 — 트리거 enum에 넣지 말 것 4. 출결 관리(webhook/kiosk) — ★키오스크 스펙(#2 D-2) 선결, 미확정시 목업 payload로 개발 · ▷[0803] 앱 동적 QR 토큰 발급·검증 경로 추가(카드 경로와 동일 상태머신) 5. ▷[0803] 사유 신청 관리 API — 앱 제출 수신·관리자 직접 등록·수정, 벌점 확정 후 승인 차단(#30 I-10). approval_items/approval_requests 스키마 사용 6. ▷[0803] 정기일정 API — 학생 앱 등록 + 관리자 대리 등록 2트랙, 30분 차이 미인정 판정 로직 7. 알림 발송 — 카카오 알림톡 + FCM 2종. SMS 미사용(폴백 없음) · ★알림톡 심사(#19 E-5) 지연 시 대체 채널 없음 → 미승인 구간 이벤트를 큐에 적재 후 승인 시 일괄 발송하는 구조 권장 · 채널 라우팅: 이벤트별 알림톡/FCM/양쪽 매핑표 선확정(#24 I-4 문구와 동시) · ▷[0803] 알림 템플릿 관리 API(CRUD·심사상태·이벤트 매핑) 포함 8. 관리자 기초설정 — 전년도복사(YearlySnapshotService) 최초 적용 9. ▷[0803] 앱 관리(4.12) 최소 기능 — 앱 계정 발급·비밀번호 초기화·온보딩 상태 조회 ▷[0723] 신상기록부(F-4.11-8) — 회원가입 온보딩 필수단계(학년별 폼 분기·설문형 입력, 미작성 시 등록 미완). 열람/PDF는 Phase 3 상담 연계. / 무단지각 자동알림(사유 없이 미등원 → 학생·학부모 지각알림 + 사유 회신요청)을 출결 알림에 포함. | 1. 학생 검색/등록/수정 화면 — 공통컴포넌트 최초 실사용, 여기서 안정화 · ▷[0803] 엑셀 일괄 업로드 화면(미리보기·오류행 표시), 학생 상태 변경 화면 2. 상벌점 관리 화면(목록+개별부여, 자동규칙 UI는 #25 I-5 확정 후 추가) 3. 대기자 관리 화면(목데이터 기준 우선, 실데이터는 폼확정 후 교체) · ▷[0803] 입학예약 상담 관리 화면(접수함·배정·상담결과 기록) 4. 출결 관리 화면(실시간 반영은 SSE 도입여부에 따라 조정) 5. ▷[0803] 사유 신청 관리 화면(수신함·승인/반려·직접등록) 6. ▷[0803] 정기일정 관리 화면(담임 대리등록·월 단위 캘린더·승인) 7. 알림 발송 화면 — 알림톡/FCM 채널 선택 UI, SMS 항목 제외. 발송 이력에 채널·도달여부 표기 · ▷[0803] 알림 템플릿 관리 화면(템플릿 CRUD·이벤트 매핑표·심사상태) 8. 관리자 기초설정 화면(전년도복사 버튼 포함) 9. ▷[0803] 앱 관리 > 계정·온보딩 현황 화면 | 1. 로그인(ID/PW) · 비밀번호 변경 · 자동로그인 2. 온보딩 4단계 — REGISTERED → OT_DONE → PARENT_LINKED → SCHEDULE_SET → ACTIVE 상태별 강제 라우팅 · 학부모 연동(최대 1인) — 학생 연락처 기반 매핑 · ▷[0803] 신상기록부 입력 화면(설문형·학년별 폼)을 온보딩 강제 단계로 삽입 3. 출결 — ▷[0803] 동적 QR 생성 화면(만료 카운트다운·자동갱신) + 출결/상벌점 조회 4. 사유 제출 · 정기일정 등록 화면(승인 요청 발송) 5. 홈 최소 구성 + 공지 수신 · 입퇴실 FCM 푸시 수신 6. 학부모 앱 — 홈(자녀 출결 요약) · 승인 큐(사유/정기일정) | ☐ 학번채번 정책 재확인(연도전환 엣지케이스) ☐ #25 I-5 상벌점 규칙 수령여부 확인(▷[0803] 순찰 트리거 삭제 반영본으로) ☐ #2 D-2 키오스크 스펙 수령여부 확인 — ▷[0803] 앱 QR 토큰 검증 방식 포함 ☐ #19 E-5 알림톡 발신프로필·템플릿 심사 진행상황 — SMS 폴백 폐기로 대체 수단 없음, 최우선 관리 ☐ #24 I-4 알림톡·푸시 문구 확정 — 템플릿 심사 접수의 선행조건 ☐ 이벤트별 채널 매핑표(알림톡/FCM/양쪽) 확정 ☐ 앱 미설치·미로그인 학부모 대상 도달 방안 — 알림톡 승인 전 공백 구간 대응 방침 ☐ #37 I-17 신상기록부 4종 양식·학년별 폼 확정 여부(온보딩 착수 전 필수) ☐ ▷[0803] #44 I-24 OT 게이트 범위 — 온보딩 단계별 기능 제한 정책 ☐ ▷[0803] #13 S-4 상담신청 엔드포인트 명세 — 미수령 시 수동 등록으로 우회 ☐ ▷[0803] #48 I-27 정기일정 관리자 등록분·학생 등록분 중복 처리 규칙 | - 학생등록 → 검색 → 상벌점부여 → 알림발송(알림톡 또는 FCM) 엔드투엔드 시나리오 1건 동작 - 출결 Webhook이 목업데이터로 상태값 5종 전이 재현 - 동일 이벤트가 채널 매핑표대로 알림톡/FCM에 분기 발송되고, 중복발송 방지가 동작 - ▷[0803] 학생 엑셀 100건 업로드 → 오류행 표시 → 확정 반영 1건 동작 - ▷[0803] 앱: 로그인 → 온보딩 4단계 완주 → 동적 QR 생성 → (목업 키오스크) 태깅 → 출결 반영 → 학부모 FCM 수신까지 1건 동작 - ▷[0803] 사유 제출(앱) → 승인 라우팅 → 관리자/학부모 처리 → 결과 푸시 1건 동작 | - 알림 채널을 알림톡+FCM 2종으로 확정하면서 SMS 폴백이 사라졌다 — E-5 심사 지연 시 우회 수단이 없다. 문구(I-4) 확정을 최우선으로 끌어올릴 것 - 알림톡 미승인 구간에는 FCM만 남아 앱 미설치·미로그인 대상에게 도달하지 않는다. 미도달 건을 적재·재발송하는 큐를 처음부터 설계에 포함할 것 - I-5·D-2를 '언젠가 온다'고 무기한 대기하지 말 것 — 수기/목업으로 우회개발 후 실제 스펙이 오면 해당 부분만 교체되도록 인터페이스 분리 설계 - 대기자관리는 DSA '특강대기자' 화면과 완전히 다른 도메인 — DSA를 참고자료로 오인해 특강대기자 로직을 이식하지 말 것 - 사유신청관리 승인라우팅은 Phase 3 승인라우팅관리와 데이터모델을 공유해야 하므로 approval_items/approval_requests 스키마를 미리 반영해 이중설계를 피할 것 ▷[0803] 앱과 웹이 같은 Phase에서 동시에 코어를 만든다 — 공통 API 계약(로그인·온보딩·출결)이 흔들리면 양쪽이 같이 멈춘다. 계약 변경은 Phase 0 산출물 기준으로만 하고 임의 확장 금지 ▷[0803] 앱 동적 QR은 D-2에 완전 종속 — 토큰 검증 방식이 확정되기 전까지 QR 발급 인터페이스만 구현하고 검증 로직은 서버 목업으로 대체할 것 ▷[0803] 학생 상태 전이는 배정·수납·앱 계정에 연쇄 영향 — 후속처리를 나중에 붙이면 데이터 불일치가 이미 쌓인 뒤가 된다. 상태 전이와 후속처리를 같은 트랜잭션으로 처음부터 설계
Phase 2 핵심 | 9월~10월 전반 | 돈이 오가는 기능(급식·수납)과 나머지 운영 화면을 완성한다. ▷[0803] 결제 전 구간이 디랩 자체 책임으로 전환됨. | 1. 급식 관리(domain/meal/) - MealPolicy(주말+공휴일 제외) → 결제분기(카드/가상계좌) → 취소 2트랙 → 가상계좌 만료 스케줄러 - ▷[0803] 급식업체 PG 연동 폐기 — 디랩 자체 명의 PG 단일 연동. 벤더 명의 전제·벤더 환불 위임 로직 삭제 - 취소·환불: PG 취소 API 자체 호출(급식업체 협의 불요) - 대금흐름: 디랩 수취 → 급식업체에 식수 기준 정산 지급(정산 리포트만 제공, 시스템 연동 불요) 2. 수납 관리(domain/payment/) - 범위: 청구기준(F-4.10-5) → 청구생성 → 결제분기 → 수납반영 → 미납추출 → 환불 (자체 라이프사이클 전 구간 신규) - ▷[0803] 환불 일할계산(학원법 반환기준) 산출 엔진 — PG 취소 API 단순 호출로 대체 금지, 청구기준의 환불기준 데이터와 함께 설계 - ▷[0803] 현금영수증 발행·취소, 교육비 납입증명서(연도·학생 단위 집계 → PDF) 신규 - 전표 채번: 자체 신규 설계. 급식 주문번호와 통합 전표체계 권장 - 대성전산 API: 과거 수납이력 이관(#1 D-1) 전용으로만 잔존, 신규 거래 연동 없음 3. ▷[0803] 방화벽 해제 관리(external/nebula/) - 신청 수신 → 승인 라우팅 → NebulaClient.allow() → 만료 스케줄러 자동 차단 → 위반 적발·2주 제한 - ★#15 E-1 제어 단위(단말 vs 정책·그룹) 선결. 미확정 시 어댑터 인터페이스만 확정하고 구현 스왑 전제 4. 교무업무(명단 엑셀) — excel 모듈 재사용. #21 I-1 구분항목 재정의 선결(운영팀 확정 없이 필드정의 불가) 5. 특강 관리 — 신청명단·출석부 + 설명회신청 항목 추가 6. 관리자 기능 나머지 — 배정(기숙사·사물함·독서실·좌석) / 특강 기초설정 / 수납관리(청구기준) / ▷[0803] 실적 관리 / ▷[0803] 지점 설정(branch_configs) 7. ▷[0803] 좌석 이탈/복귀(F-4.3-2) - 순찰기록(patrol_logs)을 좌석 이탈 이력(seat_move_logs)으로 재정의 - 입력 수단 = 키오스크(태블릿) 전용. 앱·웹은 조회 전용 — 앱 신청 화면 만들지 말 것 - ★#2 D-2 완전 종속. 키오스크 스펙 미확정 시 관리자 좌석표 UI만 선행 8. 급식 식사체크 — 주체 = 관리자(교직원). 키오스크 + 관리자용 소형 패드 병행 9. ▷[회신반영] 수업 시간표·이동수업 관리(F-4.9-2) — 반별 시간표 편성·조회·출력 API. ★#49 관리 범위(시간표 편성 vs 이동수업 배정) 확정 후 착수 10. ▷[회신반영] 변경 이력 조회(F-4.10-8) — Phase0 감사컬럼(created_by/updated_by/modified_at) 기반 조회 API(일자·사용자·화면 필터). ★#50 실현 방식 확정 | 1. 급식 관리 화면(월별 신청현황·결제내역·관리자 즉시취소) - ▷[0803] 자체 PG 확정 → 목업 불요, 실연동 기준으로 개발 2. 수납 관리 화면 — 청구·결제·미납·환불 화면 일체 신규(조회 전용 아님) - ▷[0803] 환불 산출 화면(일할계산 결과 + 수기 조정값 병기), 현금영수증·납입증명서 발급/일괄출력 화면 3. ▷[0803] 방화벽 해제 관리 화면(신청 수신함·현재 해제중 목록·이력·위반 제한) 4. 교무업무 명단 조회/출력 화면 — #21 I-1 확정 후 필드 최종화 5. 특강 관리 화면(설명회신청 추가) 6. 관리자 기능 나머지 화면 — 배정 / 특강 기초설정 / 청구기준 / ▷[0803] 실적 관리 / ▷[0803] 지점 설정(시크릿 마스킹·재발급) 7. ▷[0803] 관리자용 실시간 좌석표 UI(좌석 이탈 현황 반영) 8. ▷[회신반영] 수업 시간표·이동수업 관리 화면(F-4.9-2) 9. ▷[회신반영] 변경 이력 조회 화면(F-4.10-8) — 일자·사용자·화면 필터, 변경 전후·엑셀 Export | 1. 급식 — 달력 신청 UI(주말·공휴일 서버 기준 비활성), 요일 패턴 선택 보조 2. 급식 결제 — ▷[0803] 디랩 PG 결제창(SDK/WebView) 연동, 카드/가상계좌 분기 · 가상계좌 발급정보(계좌·만료) 표시 + 입금완료 FCM 수신 · 결제 POST는 재시도 제외 + Idempotency-Key, 로컬 큐 재전송 3. 급식 취소(3일 전) 화면 + 3일 이내 안내 처리 4. ▷[0803] 방화벽 해제 신청 화면(시간 ≤5h·사유) + 해제중 잔여시간 표시 5. ▷[0803] 좌석 이탈/복귀 현황 표시 화면(조회 전용) — 신청 UI 없음 6. 출석&벌점 · 사유출결 현황 화면 마감 ※ 순찰(구역 QR 스캔) 화면 개발 없음 — 0803 폐기 | [결제·수납] ☐ ▷[0803] 디랩 PG 가맹점정보(MID)·API스펙·테스트 가맹점 내부 확보 (외부 의존 없음) ☐ 급식·등록비 가맹점(MID) 통합/분리 방침 — 통합 시 매출 구분자, 분리 시 정산 이원화 ☐ 수납·급식 통합 전표번호 채번 규칙 확정 ☐ ▷[0803] #47 I-26 학원비 환불 반환기준 산식 — 시스템 산출 vs 담당자 수기 입력 범위 ☐ ▷[0803] #46 I-25 현금영수증 발급 채널(PG 대행 vs 국세청)·납입증명서 양식 ☐ #5 D-5 대성전산 API 존치 범위 재정의 — 잔존 근거는 과거 이력 이관뿐 ☐ 컷오버(#8 D-8) 시점 미납·선납 채권 이월 방침 ※ #3 D-3 / #9 D-9 / #6 D-6 / #17 E-3 → 해소·재정의, 확인 불요 [운영 화면] ☐ #21 I-1 교무업무 구분항목 재정의 완료 여부 — Phase 2 유일 잔여 운영 블로커, 우회 불가 ☐ #42 I-22 계열 명칭·순서 표준 확정(실적 관리 마스터) [좌석·방화벽] ☐ #2 D-2 키오스크 스펙 — 좌석이탈이 키오스크 전용이라 앱 우회 불가, 착수 선결조건 ☐ #36 I-16 위치 구분값·좌석표 실시간 반영·태블릿 배치 대수/위치(잔여 키오스크 6대 + 증설 태블릿) ☐ #38 I-18 식사체크 방식(생체인식 채택 시 ISMS 별도 검토) ☐ ▷[0803] #15 E-1 Nebula 크레덴셜·제어 단위 — 방화벽 착수 선결조건 [회신 누락 반영] ☐ #49 시간표 관리 필요 범위 확정(운영팀) — 반별 수업 시간표 편성·출력 필요 여부 ☐ #50 금일 수정 이력 실현 방식 — 전용 화면 신설 vs 공통 감사로그 뷰어로 흡수 | - 급식신청 → 카드결제 → 취소(관리자) → PG 환불까지 실제 PG(또는 샌드박스)로 동작 - 가상계좌 발급 → 입금확인 → 확정 / 미입금 만료 스케줄러 동작 확인 - 청구생성 → 결제 → 수납반영 → 미납추출까지 엔드투엔드 1건 동작, 엑셀다운로드 가능 - ▷[0803] 환불 1건이 일할계산 산출 → 승인 → PG 취소 → 수납 차감까지 정합하게 반영 - ▷[0803] 현금영수증 1건 발행 + 납입증명서 1건 출력 - ▷[0803] 방화벽 해제 신청(앱) → 승인 → Nebula 해제 → 만료 자동 차단 1건 동작 - 좌석이탈: 키오스크 태깅 → 관리자 좌석표 실시간 반영 + 앱 표시 1건 확인 | - ▷[0803] 급식·수납 모두 디랩 명의 PG이므로 결제실패·이중결제·환불 책임이 전부 학원에 귀속된다. 급식업체로 넘길 수 없으므로 결제/정산 상태모델을 화면보다 먼저 확정할 것 - 학원비 환불은 법정 반환기준(잔여일수)이 적용된다. PG 취소 API 호출 수준으로 단순화 금지 — 청구기준의 환불기준 데이터와 계산로직을 함께 설계할 것 - 현금영수증 의무발행 업종이며 발급 의무가 디랩에 귀속. 연말정산용 납입증명서와 함께 이번 Phase에 반드시 포함(v1.0 요구사항 누락분) - 과거 수납이력은 대성전산 API 경유로만 확보 가능(D-1) — 컷오버 시 미납·선납 잔액 이월 방침이 미확정이면 전환 직후 수납 정합성이 깨진다 - ▷[0803] 좌석이탈은 키오스크 전용으로 확정 — 앱 우회 경로가 없다. D-2 미확정 시 학생 입력 경로는 착수 자체가 불가하므로 관리자 좌석표 UI만 선행할 것 - ▷[0803] 순찰 기능은 폐기됐다. patrol_logs를 그대로 남겨두고 '나중에 쓸 수도 있다'며 순찰 화면을 만들지 말 것 — 상벌점 트리거·순공시간 산출식에서도 순찰 기준을 제거해야 Daily Report가 어긋나지 않는다 - '구분 항목'은 DSA 화면에 (!!) 표시되어 있던 항목 — 운영팀 확정 전 임의로 필드정의하고 개발 시작하지 말 것(재작업 확률 높음) - ▷[0803] 방화벽은 v1.0 실행가이드에서 통째로 누락됐던 항목이다. Nebula 제어 단위가 단말인지 정책인지에 따라 화면·데이터모델이 달라지므로 E-1 확보 전 화면 확정 금지 - ▷[회신반영] 시간표·금일수정이력은 DSA 기능확인 회신에서 '사용' 확정인데 v1.x에 누락됐던 항목이다. 실현 방식(#49/#50) 확정 전 착수 시 재작업 위험. 변경 이력 조회는 여력 시 Phase 1로 당길 수 있음
Phase 3 교육·성적·소통 | 10월~11월 | DSA에 대응 화면이 전혀 없던 신규 확장 도메인(4.11)을 한 번에 개발. 범위·인력 병목 리스크 최대 구간. | 1. 성적 관리(domain/score/) — 더프API 연동. ★#16 E-2 선결 2. 성적상세 엑셀업로드 — #31 I-11(양식 자체제작 여부) 확정에 따라 매핑 유연성 결정 3. 설문 관리(+템플릿) — 성적모듈과 병행 가능, 의존성 낮음 4. 데일리 루틴 관리 — 오프라인 시험지 기반 교사 검수 구조 · 흐름: 현장 시험지 배부 → 학생 가채점 → 시험지 교사 제출 → 교사 검수 → 웹 입력 → 앱 노출 · 하루 필수 1~2개. 일자별 필수 테스트 세팅 + 미제출·결시 자동 감지 · 상태: 예정 → 배부 → 제출 → 검수완료(확정) → 앱노출 / 미제출·결시 · 반 단위 일괄 입력 API 필수(전교생×1~2건/일, 개별 폼 금지) · 가채점 점수와 교사 검수 점수 분리 보관(불일치 추적·상벌점 근거) · #25 I-5 미확정 시 결과입력까지만, 자동상벌점연동 후행 5. 주·일 학습계획 관리 — #27 I-7 '파란색' 정의 선결 · ▷[0803] 교시 마스터 별도 화면 신설하지 않음 — 학습계획 관리 화면에서 관리자가 교시·시간을 20분/30분 단위로 직접 편집(단위 선택 토글) · 교시 변경 시 기존 계획 처리 방침 필요(시점 스냅샷 vs 소급) · ▷[0803] 진도(교재·인강) 표시 방식은 보류(#43 I-23) — 데이터 필드만 확보하고 표시 로직 후행 6. 상담(일지·리포트) — 성적상세·학습계획 데이터 결합, 반드시 두 도메인 이후 착수 · ▷[0803] Weekly ABC test 원천 = 4번 데일리루틴 검수확정 결과 7. 메시지 관리 — 공지·행정요청 선행가능, 1:1채팅은 ★#20 E-6 메신저 선정 선결 · ▷[0803] 가족 채팅방 폐기 — chat_threads.type은 DIRECT_1TO1만 8. 승인 라우팅 관리 — Phase 1 임시모델을 정식화. ★#32 I-12 선결 9. Daily Report 집계(서버) — 순공시간산출(#26 I-6) 확정 후 배치 확정, 미확정 시 원시로그 집계만 · ▷[0803] '데일리테스트' 원천 = 4번 검수확정 결과. 순공시간 산출식에서 순찰 기준 제외, 좌석 이탈/복귀 로그 기준으로 재정의 10. 질의응답 관리 — 대면(OFF)·온라인(ON) 2트랙 · 대면: 상담실 타임 개설·예약 현황 · 온라인: 질문등록 → 멘토 배정 → 답변 → 학생 확인. 배정규칙·SLA·첨부 여부 확정 필요 · 1:1채팅(E-6)과 기능 중복 소지 — 별도 도메인 유지 vs 채팅 흡수 선결정 11. 연간 행사 마스터 → 학습계획 반영 12. ▷[0803] 통계·관리자 대시보드 집계 API 골격(배치 사전집계 테이블) — 상세 화면은 Phase 4 ※ ▷[0803] 영단어시험(vocab_tests / vocab_test_results) 폐기 — API·스키마·화면 전량 삭제 | 1. 성적 관리 + 상세분석(그래프·단원별 정답률) — 체감도 가장 높은 화면 2. 설문 관리 3. 데일리 루틴 관리 — 2화면 · 일자별 테스트 세팅(과목·배점·필수 1~2개, 전월 복사) · 교사 검수·입력: 반 단위 그리드 일괄 입력, 가채점 대비 검수값 병기, 미제출 표시 · 사용 빈도 최고 화면 — 키보드 입력·탭 이동 최적화 필수 4. 주·일 학습계획(교시×요일 그리드, 비교그래프, 비율 파이) — 이 Phase 최대공수 단일화면, 최우선 보호대상 · ▷[0803] 교시·시간 편집 UI를 이 화면 안에 포함(20/30분 단위 토글) — 그리드 복잡도 증가분을 일정에 반영 5. 상담 리포트(별점·태그·스티커·코멘트 UI) + 담임별·반별 상담현황 필터(초도상담 미완료 빨간경고·신상기록부 작성여부) 6. 메시지 관리(공지/행정요청 우선, 1:1채팅은 메신저 선정 후) ※ 가족채팅방 화면 없음 7. 질의응답 — 대면 예약 관리 + 온라인 문의 처리(배정·답변) 2종 8. 연간 행사 마스터 화면 9. 신상기록부 열람·PDF 다운로드(상담 탭 연계) ※ 영단어시험 화면 없음 | 1. 성적 조회(회차별 추이 그래프, 6과목·원/표/백/등급) 2. 데일리 루틴 표시(오늘의 루틴/테스트, 조회 전용) 3. 주·일 학습계획(교시×요일 그리드 렌더 + 학생 입력분 편집) · 교시 편집 UI 없음 — 서버가 내려준 교시·시간대를 그대로 렌더 · 이행 표시 방식은 #39 I-19 확정 후 반영 4. Daily Report 대시보드 완성(순공랭킹·출석 도넛·달력·타임라인·다짐 한마디·「학습 상담 상세보기」) 5. 질의응답 ON/OFF 화면(온라인 게시판 + 대면 예약) 6. 설문 응답 · 특강 신청 7. 메시지 — 공지·행정요청 + 1:1 채팅 임베드(E-6 선정 후) ※ 영단어시험 화면 삭제, 가족 채팅방 없음 | ☐ #16 E-2 더프API 스펙 확인 ☐ #32 I-12 승인주체 매트릭스 확정 확인 (v1.0의 '#29' 표기는 오기 — #32가 정본) ☐ #27 I-7 학습계획 '파란색' 정의 확인 ☐ #20 E-6 외부메신저 선정 상태 확인 — ▷[0803] 가족 채팅방 폐기로 그룹 스레드 요건 제외된 기준으로 재검토 ☐ #22 I-2 상담양식·발송주기 확정 확인 ☐ #39 I-19 학습계획 이행 표시 방식 확정 ☐ #37 I-17 신상기록부 열람/PDF 양식 ☐ #41 I-21 연간 행사 유형·반영 규칙 ☐ 데일리루틴 운영규칙 — 일 필수 개수(1~2), 과목 로테이션, 미제출·결시 처리, 재응시 허용 여부 ☐ 데일리루틴 배점·등급 체계 및 상벌점 연동 규칙(#25 I-5와 통합 확정) ☐ 시험지 배부·회수 관리 방식 — 반 단위 일괄 vs 개인별 추적 ☐ 온라인 질의응답 배정규칙·답변 SLA 확정, 1:1채팅(E-6)과 기능 경계 정리 ☐ ▷[0803] 교시 편집 단위(20분/30분) 기본값·변경 시 기존 계획 소급 반영 여부 ☐ ▷[0803] #43 I-23 진도 표시 방식 — 미확정이면 필드만 확보하고 화면은 자리만 남길 것 | - 성적업로드 → 상담리포트 결합노출까지 데이터흐름 1건 검증 - 학습계획 그리드에서 관리자 편집 → 비교그래프 반영 확인 - ▷[0803] 학습계획 화면에서 교시 시간(20/30분 단위) 수정 → 그리드·앱 렌더 즉시 반영 확인 - 데일리루틴: 테스트 세팅 → 교사 반단위 일괄 입력 → 검수확정 → 앱 노출 → Daily Report 반영까지 1일치 엔드투엔드 동작 - 온라인 질의응답: 질문등록 → 멘토 배정 → 답변 → 학생 확인 1건 동작 - ▷[0803] 앱 Daily Report 대시보드가 실데이터로 렌더되고 야간 FCM 요약 푸시 → 딥링크 진입 1건 동작 | - 신규확장도메인(참고화면 전무) 비중 최고 Phase — 화면설계 단계부터 더 걸림을 일정에 반영. DSA 참고 가능한 다른 Phase와 동일속도 기대 금지 - 데일리루틴은 앱 자동채점이 아니라 오프라인 시험지 기반 교사 검수 구조 — 시스템 역할은 '검수 결과 기록·노출'. 학생 앱 채점·입력 UI를 만들지 말 것 - 데일리루틴 입력은 전교생×하루 1~2건으로 이 프로젝트 최대 입력 빈도 지점. 개별 폼으로 설계하면 교사가 쓰지 않는다 — 반 단위 그리드 일괄 입력 전제로 API·화면 동시 설계 - ▷[0803] 영단어시험 폐기로 Daily Report의 '데일리테스트' 원천이 데일리루틴 검수결과로 변경 — F-4.11-6 연동 정의를 함께 수정하지 않으면 빈 항목이 남는다 - ▷[0803] 교시 편집이 학습계획 화면 안으로 들어왔다(v1.0의 '교시 마스터 분리' 방침 폐기). 최대공수 화면이 더 무거워지므로 그리드 복잡도 관리와 편집권한 분기(관리자만)를 설계 초반에 확정할 것 - 온라인 질의응답과 1:1채팅(E-6)은 기능이 겹친다. 별도 도메인 vs 채팅 흡수를 착수 전 결정하지 않으면 같은 기능을 두 번 만든다 - 상담리포트를 성적상세·학습계획보다 먼저 만들면 안 됨 — 순서를 바꾸면 두 도메인을 목데이터 기반으로 두 번 개발하게 됨 - I-5(상벌점규칙)가 Phase 1에서도 미확정이면 이 Phase에서 반드시 재확인 — 데일리루틴 미제출·결시가 상벌점 트리거 ▷[0803] 0723·0803 피드백으로 학습계획·상담 화면 범위가 계속 늘고 있다. 웹 FE 단일 인력 병목이 이 Phase에서 최대치 — 학습계획 버퍼를 먼저 확보하고, 초과 시 후순위 화면(연간행사·대시보드 상세)을 Phase 4로 이월할 것
Phase 4 부가 | 12월 이후 (앱 심사 대기기간 병행) | 운영 고도화 항목과 컷오버(구 DSA → 신규 시스템 전환) 준비. | 1. 통계 대시보드 집계 API 완성 — 기본통계(재원생·출결·상벌점·순공)·매출 상세·실적 통계·급식 신청 통계 2. 관리자 대시보드 고도화 3. ▷[0803] 진도(#43 I-23) 확정 시 학습계획·Daily Report 진도 로직 반영 ※ ▷[0803] D.Lab 교재판매 웹뷰(#12 S-3)는 보류 — 진행 확정 시 이 Phase에 재편입 | 1. 통계·매출 대시보드 화면 2. 관리자 대시보드 고도화 3. ▷[0803] 실적 통계 화면(Phase 2 실적 입력과 연계) ※ 교재판매 웹뷰 연동 화면 보류 | 1. 폴리싱·회귀 테스트·스토어 메타데이터 정리 2. 랭킹·Daily Report 표현 고도화, 성적 리포트 상세(#28 I-8 확정 시) 3. 사용자 QA 반영(재원생·학부모 파일럿) ※ 교재판매 웹뷰 화면 보류 ◆ 11/30 개발 완료·심사 제출 → 12월 심사 대기 → 승인 후 사용자 QA | ☐ #8 D-8 대성전산 DSA 계약종료(컷오버) 시점 확인 — 2027년 신규기수 개원 전 전환이 사실상 데드라인 ☐ ▷[0803] #12 S-3 교재판매 웹뷰 진행 여부 재확인(보류 해제 시에만 착수) ☐ ▷[0803] #43 I-23 진도 표시 방식 확정 여부 ☐ 컷오버 시점 미납·선납 채권 이월 처리 완료 여부 | • 11월: 데이터이관 리허설 + 통합 QA 완료 • 12월: 앱 심사 통과 + 사용자 QA + 컷오버 준비 완료 | • 컷오버 데드라인(D-8)과 앱 심사 일정이 맞물림 — 12월 심사 반려 시 QA·컷오버 연쇄 지연. 11월 중 TestFlight/내부테스트로 완충구간 확보할 것 • 병행 운영 기간 동안 구 DSA와 신규 시스템이 동시에 살아있음 — 데이터이관이 단방향 1회성이 아니라 양방향 동기화 전제(Phase 0 설계)라는 점을 이 시점에 재검증. 컷오버 직전 이 가정이 깨지면 되돌리기 어려움 ▷[0803] 보류 항목(교재 웹뷰·진도 표시)은 '나중에 넣자'로 남겨두면 Phase 4에서 갑자기 되살아난다. 보류 해제 여부를 11월 중 명시적으로 판정하고, 해제되지 않으면 범위에서 완전히 제외할 것