## 0.회신대비 누락·확인
DLab 요구사항정의서 — DSA 기능확인 회신 대비 누락·확인필요 반영 요약
구분 | 항목(회신 '사용') | 회신 상태 | DLab 현황 | 조치 | 반영 위치 / 이슈
누락 → 반영 | 금일 수정 이력 | 사용 | 대응 화면 없음(감사컬럼만 존재, 조회 화면 미정의) | 요구사항 신설(변경 이력 조회) | F-4.10-8 / #50
누락 → 반영 | 시간표·이동수업 | 사용 | 이동수업 배정(F-4.1-5)만 커버, 수업 시간표 관리 미정의 | 요구사항 신설(수업 시간표·이동수업 관리) | F-4.9-2 / #49
확인필요 | 학과계열 관리 | 사용 | '계열'은 반배정 속성으로만 존재, 계열 마스터 화면 명시 없음 | 기초 관리(F-4.10-1) 포함 여부 확인 | #51
확인필요 | 학원생 현황 | 사용 | 명시적 매핑 없음 | F-4.1-1/F-4.1-8 커버 범위 확인 | #52
참고 — 회신 '사용' 19건 중 위 4건 외 15건은 매핑 확인됨(추가 조치 불필요).
· 정합 양호: 미사용 메뉴 대신 사용 메뉴 계승(반배정→고정반 관리, 출결현황→D.Lab 출결) / 클라이언트 추가 4건(고정반·특강출석부·독서실 좌석배치표·명단 세부) 모두 반영됨.

## 1.화면별 요구사항(통합관리)
No. | 기능번호 | 대분류(경로) | 화면명 | 구분 | 기능 개요 | 핵심 요구사항 / 로직 | 주요 데이터 항목 | 연관 화면/시스템 | DSA 화면 실사 근거(코드 아님, UX·요구사항 참고용) | 관련 이슈No.
1 | F-4.1-1 | [4.1] 학생 관리 | 학원생 검색·조회 | 신규개발-요구사항검증됨 | 통합 검색(이름·학번·전화번호)·결과 정렬·검색조건 저장, 목록 엑셀 Export | GET /api/v1/students — QueryDSL 동적 검색 빌더, 공통 검색 파라미터(year·branchId·keyword 등). GET /students/export | students | - | DSA '학원생>메인메뉴' 12개 조건 검색필터, 394명 목록 확인. 정렬·조건저장은 미확인 → 신규 요구사항 | -
2 | F-4.1-2 | [4.1] 학생 관리 | 학생 엑셀 일괄 등록·수정(Import) | 신규개발-요구사항신규 | 엑셀 업로드로 학생 정보 일괄 등록·수정. 업로드 전 미리보기·검증(오류행 표시) 후 확정 반영 | POST /api/v1/students/import/preview → ImportPreviewResult(totalRows·validRows·errorRows·errors) → POST /students/import 확정. ColumnMapping 기반 유연 매핑(양식 변경 대응) | students | 공통 엑셀 Import/Export 프레임워크 | DSA 대응 화면 없음 — 초기 데이터 셋업·연간 재세팅 부담 해소 목적으로 신규 정의(0803) | #1(D-1)
3 | F-4.1-3 | [4.1] 학생 관리 | 상벌점 관리 | 신규개발-요구사항보완 | 항목 전년도 복사, 학생별 내역 조회·수정, 앱 Daily Report 실시간 연동, 상벌점 규칙 엔진(루틴·출결 자동 부여) | PenaltyRuleEngine — 트리거(지각/결석/루틴미완료 등) 매핑 규칙 기반 자동 부여. YearlySnapshotService로 항목 전년도 복사 ▷[0723] 학생 노출 명칭 완화 검토(관리점수/나의점수 등) ▷[0803] 순찰 폐기로 PATROL_SLEEP_2 트리거 삭제 — 트리거 목록 재정의 필요 | penalty_items, penalty_rules | F-4.3-1 출결, F-4.11-1 데일리루틴 | DSA 'D.Lab>상벌점 내역 조회/관리' 조건검색·선택 일괄 점수부여·엑셀다운로드 UI 확인. 자동 룰 부여는 화면에 없음(수기 부여만) | #25(I-5)
4 | F-4.1-4 | [4.1] 학생 관리 | 신규 접수 등록(합격생 등록) | 신규개발-요구사항검증됨 | 합격생 등록, 학번 자동 부여(매년 초기화) | POST /api/v1/students — 학번 채번 규칙 year+%04d(nextSeq) → 예: 2026-0001 | students | - | DSA '학원생>NEW접수>합격생등록' 다중조건검색·합격생등록 버튼 확인 | -
5 | F-4.1-5 | [4.1] 학생 관리 | 반 배정(고정반 관리) | 신규개발-요구사항검증됨 | 고정반·이동수업반 배정, 전년도 복사 | class_assignments. 복사 의존순서: department→course_type→class_group→curriculum→penalty_item→tuition (YearlySnapshotService, 단순 INSERT SELECT 금지) | class_groups, class_assignments | - | DSA '교무업무>고정반 관리' 고정반목록(계열/학과/담임/정원/원생수)·배정/원생/그룹/등록 버튼 확인 | -
6 | F-4.1-6 | [4.1] 학생 관리 | 사유 신청 관리 | 신규개발-요구사항보완 | 앱에서 사유 즉시 제출 → 실시간 확인/수정·승인. 관리자 직접 등록도 병행 | 승인 라우팅(approval_items: approver_type PARENT/TEACHER/AUTO)에 따라 학부모 또는 담임으로 라우팅. 벌점 확정 후 승인 불가(확정 시점 I-10) | absence_requests, approval_items, approval_requests | F-4.11-5 승인 라우팅, 앱 A-6 | DSA 'D.Lab>사유 신청권 설정' 조건검색·사유목록(결석/지각/조퇴/외출)·등록/수정 UI 확인. 앱 실시간 제출→승인 흐름은 신규 | #32(I-12), #30(I-10)
7 | F-4.1-7 | [4.1] 학생 관리 | 정기일정 관리 | 신규개발-요구사항신규 | 현강·과외 등 월 단위 외부 정기일정 관리. ▷[0803] 학생 앱 등록분 승인 + 관리자 페이지에서 담임(선생님)이 학생 대신 직접 등록하는 2트랙 | POST/GET /api/v1/schedules — 매월 1일 월 단위 등록. 등록 시간 대비 실제 출입 30분 이상 차이 시 미인정(서버 판정) → 벌점 미부여 예외 처리. 관리자 등록분은 자동 승인(AUTO) | schedules(가칭), approval_requests | F-4.3-1 출결, F-4.11-5 승인, 앱 A-7 | DSA에 대응 화면 없음 — 완전 신규(기획 3.4, 0803 관리자 등록 트랙 추가) | #48(I-27), #32(I-12)
8 | F-4.1-8 | [4.1] 학생 관리 | 학생 상태 관리(재원·휴원·퇴원·제적) | 신규개발-요구사항신규 | 학생 상태 전이 처리 및 이력 관리. 상태별 목록 필터(전체/재원생/퇴원생), 퇴원 시 배정·수납·앱 계정 후속 처리 | status: ENROLLED¦LEAVE¦WITHDRAWN¦EXPELLED¦GRADUATED. 상태 전이 시 좌석·사물함 배정 해제, 급식 정기신청 중단, 앱 계정 비활성, 미납 채권 이관 처리를 트랜잭션으로 연결 | students, student_status_logs(가칭) | F-4.10-3 배정, F-4.8-1 수납, F-4.12-1 앱 계정 | DSA 상벌점·출결 화면에 '전체보기/재원생/퇴원생' 3필터가 존재해 상태값 자체는 운영 중임이 확인됨. 단 전이 규칙·후속처리는 코드 부재로 신규 정의(0803) | -
9 | F-4.2-1 | [4.2] 대기자 관리 | 대기자 관리 | 신규개발-요구사항신규 | D.Lab 사이트(디멤버) 입학예약자 → 대기자 자동 등록, 순번 처리 알림 자동 발송, 개별 메시지 발송, 대기자→원생 원클릭 전환 + 앱 초대 알림 | GET/POST/DELETE /api/v1/waitlist, POST .../notify · .../message · .../convert | student_waitlist | F-4.2-2 입학예약 상담 | DSA '특강관리>접수>대기자 접수'는 대상이 다름(특강 대기자). UI 구조만 참고 | #1(D-1), #7(D-7), #10(S-1)
10 | F-4.2-2 | [4.2] 대기자 관리 | 입학예약 상담 관리 | 신규개발-요구사항신규 | D.Lab 사이트 상담신청 API로 수신되는 입학 상담 건 접수·배정·처리 이력 관리. ▷[0803] 신청 프론트(D.Lab 사이트) 기구축 — 수신·관리 백오피스만 신규 개발 | GET/POST /api/v1/admission-consults — DSD 상담신청 엔드포인트(S-4) 수신 → 담당자 배정 → 상담 결과 기록 → 대기자/원생 전환 연계. 중복 신청 병합 규칙 필요 | admission_consults | F-4.2-1 대기자, D.Lab 사이트(DSD) | DSA에 대응 관리 화면 없음. 현재 DSA에 API 연동으로 상담신청이 유입 중인 것만 확인 — 엔드포인트 명세 미확보(S-4) | #13(S-4), #10(S-1)
11 | F-4.3-1 | [4.3] 출결 관리 | 출결 관리 | 신규개발-요구사항보완 | 키오스크 실시간 수신(대성전산 API 경유 제거, 직접 연동), 일별 현황(담당 반 필터), 사유 실시간 수신·승인/수정. ▷[0803] 앱 동적 QR 태깅분 동일 파이프라인 처리 | POST /webhooks/kiosk/attendance — 서명검증 → NFC/RFID 카드-학번 매핑 또는 QR 토큰 검증 → 상태계산(ON_TIME/LATE/ABSENT/OUT/EXCUSED) → 알림 → PenaltyRuleEngine 적용. 결석은 배치 스케줄러 ▷[0723] 사유 지각신청 없이 미등원 시 학생·학부모에게 지각 알림+지각사유 회신 요청 자동 발송(무단지각 자동 감지) | attendance_logs, absence_requests, study_sessions | 앱 A-4 동적 QR, 키오스크 | DSA 'D.Lab>출결 관리' 검색(학번/반/좌석/날짜)·출결목록(등원/하원/외출/공부시간)·학습시간 일괄계산 UI 확인. 직접 Webhook 연동·QR 경로는 신규 | #2(D-2)
12 | F-4.3-2 | [4.3] 출결 관리 | 좌석 이탈/복귀 현황 | 신규개발-요구사항신규 | ▷[0803] 사감 순찰(구역 QR) 전면 폐기 → 대체. 입력 원천 = 키오스크(태블릿). 학생이 키오스크에서 이동 위치(강의실·화장실·공용공간·교과실·본인좌석)를 선택하면 관리자 웹 좌석표와 앱에 실시간 표시. 앱·관리자 페이지는 조회 전용(신청 기능 없음) | POST /webhooks/kiosk/seat-move(서명검증) → seat_move_logs 적재 → 좌석표 실시간 반영(SSE 또는 폴링) → 앱 표시. 위치 구분값 마스터·장시간 미복귀 알림 임계값 필요. patrol_logs는 좌석 이탈 이력으로 재정의 | seat_move_logs(구 patrol_logs 재정의), seat_map(가칭) | 키오스크, 앱 A-5, F-4.3-1 출결 | DSA에 대응 화면 없음 — 완전 신규. 키오스크 증설 중단(잔여 6대)으로 태블릿 병행 배치 전제 | #36(I-16), #2(D-2)
13 | F-4.4-1 | [4.4] 메시지/알림 | 알림 발송(카카오 알림톡 + FCM) | 신규개발-요구사항보완 | 개별·단체 발송, 출결 자동 발송 템플릿(등원·지각·결석), 대기자 알림 자동 발송, 발송 이력·도달여부 조회 | 알림 채널 이중화 — 카카오 알림톡 + FCM. SMS 폴백 없음. 이벤트별 채널 매핑표에 따라 라우팅, 알림톡 미승인 구간 대비 미도달 적재·재발송 큐 필요 | notification_logs, notification_templates | 앱 A-21 알림 설정 | DSA '문자발송>메시지 단체발송' 상세 검색필터·대상 조회인원(189명)·직접입력/고정메시지·예약발송 UI 확인. 카카오 전환·자동발송 템플릿은 신규 | #19(E-5), #24(I-4), #34(I-14)
14 | F-4.4-2 | [4.4] 메시지/알림 | 알림 템플릿 관리 | 신규개발-요구사항신규 | 알림톡/FCM 템플릿 등록·수정·버전 관리, 이벤트↔채널 매핑표 관리, 알림톡 템플릿 심사 상태 관리(대기/승인/반려) | notification_templates(code, channel, title, body, variables[], review_status). 이벤트 타입별 채널 라우팅 정책을 코드가 아닌 데이터로 관리 → NotificationService.routingPolicy가 참조 | notification_templates | F-4.4-1 알림 발송 | DSA는 '고정메시지' 선택 UI만 존재하고 템플릿 CRUD·심사상태 관리 화면 없음 → 신규(0803) | #24(I-4), #19(E-5), #34(I-14)
15 | F-4.5 | [4.5] 급식 관리 | 급식 관리 | 신규개발-요구사항신규 | 월별 신청 현황·결제 내역 조회, 관리자 취소(기간 제한 없이 즉시)/앱 취소(3일 전, PG 자동환불), 수납 자동 반영. 데스크 당일 신청. ▷[0803] 급식업체 PG 연동 폐기 — 디랩 자체 명의 PG 단일 연동 | MealPolicy(주말+공휴일 제외), createOrder(카드/가상계좌 분기), cancelItem(앱 3일전 PG환불 / 관리자 즉시), 가상계좌 만료 스케줄러(10분 주기). 대금흐름 = 디랩 수취 → 급식업체에 식수 기준 정산 지급(시스템 연동 불요, 정산 리포트만 제공) ▷[0723] 식사체크 주체=관리자(교직원). 키오스크+관리자용 소형 패드 병행. 생체인식은 검토대상(ISMS 유의) | meal_orders, meal_order_items, meal_policies, payment_transactions | F-4.8-1 수납, 키오스크(식사체크) | DSA '디멤버 급식신청>신청관리' UI 구조만 참고. 결제분기·3일취소·수납자동반영 로직은 전량 신규 | #33(I-13), #38(I-18)
16 | F-4.6-1 | [4.6] 성적 관리 | 성적 관리 | 신규개발-요구사항신규 | 더프리미엄모의고사 API 자동 조회·저장, 성적표 PDF→D.Lab 사이트 업로드, 상세 성적 엑셀 업로드(회차별·단원별·전국대비 정답률) → 상담 리포트 결합 | ScoreService.fetchAndSync(전화번호 기반 조회), uploadScorePdf(Storage 업로드+대성 알림), previewDetail(엑셀 미리보기, ColumnMapping 기반) ▷[0723] 전과목 등급 표시. 등급 표기 방식(등급/백분위%/평균 등)은 클라이언트 회신 대기 | score_records, score_detail_uploads | F-4.11-4 상담, 앱 A-10 | DSA '교무업무>모의고사 결시자 현황'은 목적이 다름. 성적 자동조회·PDF업로드·상세분석 전체가 신규 | #16(E-2), #11(S-2), #31(I-11)
17 | F-4.6-2 | [4.6] 성적 관리 | 설문 관리(가채점 설문·템플릿) | 신규개발-요구사항신규 | 가채점 설문 생성·배포·수집, 설문 템플릿(재사용) | POST /api/v1/surveys(+publish), GET .../responses¦results, survey-templates CRUD + instantiate | surveys, survey_questions, survey_responses, survey_answers, survey_templates | 앱 A-14 | DSA에 대응 화면 없음 — 완전 신규 | -
18 | F-4.7 | [4.7] 특강 관리 | 특강 관리 | 신규개발-요구사항보완 | 특강 신청자·대기자 목록 조회·관리, 출석 현황 관리, 설명회 신청 관리(신규) | 공통 모듈(동적 검색 빌더, 엑셀 Import/Export) 활용 | - | F-4.10-4 특강 기초설정, 앱 A-15 | DSA '특강관리>접수>신청명단' 조건검색·진행상태·일괄이동/수정 UI 확인. '설명회 신청'만 화면 없음 | -
19 | F-4.8-1 | [4.8] 수납 관리 | 수납현황 | 신규개발-요구사항보완 | 카드·가상계좌·등록비 통합 매출 조회, 기간별·지점별 수납 통계, 미납자 목록·알림 자동 발송. ▷[0803] 자체 PG 직접 결제 확정 — 청구생성→결제→수납반영→미납추출 전 구간 자체 라이프사이클 | RBAC: SUPER/BRANCH 전체, STAFF 조회만. 대성전산 API는 과거 수납이력 이관(D-1) 전용으로만 잔존, 신규 거래 연동 없음. 급식·등록비 동일 PG → PgClient 공통 구현, 가맹점(MID)·정산주기 분리 여부만 결정 | payment_transactions | F-4.5 급식, F-4.10-5 청구기준 | DSA '수납현황>통합 매출장' 기간·청구기준 검색·매출목록·엑셀다운로드 UI 확인 | #1(D-1)
20 | F-4.8-2 | [4.8] 수납 관리 | 환불 관리(학원비 일할계산) | 신규개발-요구사항신규 | ▷[0803] 학원법 반환기준에 따른 환불 산출·승인·PG 취소·수납 차감. 잔여일수 기준 일할계산 결과와 담당자 수기 조정값 병기 | RefundService — 반환기준(교습기간·경과일수·기납부액) 입력 → 산출액 계산 → 승인 → PgClient.requestRefund → payment_transactions 차감 반영. PG 취소 API 단순 호출로 대체 금지. 산식·수기 개입 범위는 I-26 확정 필요 | payment_transactions, refund_requests(가칭) | F-4.8-1 수납현황, F-4.10-5 청구기준 | DSA '관리자>수납관리>청구기준 관리'에 환불 기준 항목이 존재하나 계산 로직은 화면상 확인 불가 — 신규 설계(0803) | #47(I-26)
21 | F-4.8-3 | [4.8] 수납 관리 | 현금영수증·교육비 납입증명서 | 신규개발-요구사항신규 | ▷[0803] 현금영수증 발행(의무발행 업종) 및 연말정산용 교육비 납입증명서 발급·재발급·일괄출력 | 결제 확정 시 현금영수증 발행 요청(PG 대행 또는 국세청 연동 — 발급 채널 I-25 확정 필요). 납입증명서는 연도·학생 단위 납부액 집계 → PDF 생성·일괄 다운로드. 환불 발생 시 취소 발행 연계 | payment_transactions, tax_receipts(가칭) | F-4.8-1 수납현황, F-4.8-2 환불 | DSA에 대응 화면 없음. v1.0 요구사항정의서 누락분 — 이관 누락으로 판단되어 0803 신규 편입 | #46(I-25)
22 | F-4.9 | [4.9] 교무업무 | 명단 조회·출력 | 신규개발-요구사항보완 | 수강생 대장(청구기수·반 필터, 엑셀 다운로드), 직반·장학생 명단, 구분 항목 정리 | 엑셀 Import/Export 프레임워크 활용. '구분 항목' 정의 확정(I-1) 전 필드 설계 착수 금지 | - | - | DSA '교무업무>명단조회/출력>수강생대장' 조건검색·테이블·Copy/Excel/Print UI 확인. 화면에 (!!) 표기로 구분 항목 불명확 | #21(I-1)
23 | F-4.10-1 | [4.10] 관리자 기능 | 기초 관리(학과·전형·반·강의실·사물함·장학) | 신규개발-요구사항검증됨 | 기초 데이터 관리, 전년도 복사 | YearlySnapshotService 기반 전년도 복사. 공통 컬럼 규칙 적용 | departments, course_types, class_groups, curriculums | - | DSA '기초관리>과정 관리' 과정목록·등록/수정/삭제 UI 확인 | -
24 | F-4.10-2 | [4.10] 관리자 기능 | 사용자 관리 | 신규개발-요구사항검증됨 | 직원·강사 계정, 권한 관리, 지점별 접근 제어 | RBAC 5단계 Role(SUPER_ADMIN/BRANCH_ADMIN/TEACHER/STAFF/READONLY). 인증=자체 JWT + Redis(세션/토큰 저장), DB=AWS RDS PostgreSQL. 상세 권한 매트릭스는 4시트 참조 | users, roles, branch_configs | 4시트 비기능 요구사항 | DSA '사용자 관리>사용자관리' 지점선택·사용자목록·상세/승인/탈퇴/삭제 UI 확인. RBAC 세부모델은 전량 신규 설계 | -
25 | F-4.10-3 | [4.10] 관리자 기능 | 배정 관리(사물함·독서실·좌석) | 신규개발-요구사항검증됨 | 사물함/독서실/좌석 배정·일괄배정·해제 | 기초관리 하위 구조 재사용. 좌석 배정 결과는 F-4.3-2 좌석표의 기준 데이터 | seat_map(가칭), locker 배정 테이블 | F-4.3-2 좌석 이탈 현황 | DSA '관리자>배정관리' 사물함·독서실·좌석 일괄배정/해제 UI 확인. ▷[클라이언트 확인] 기숙사 미보유 — 배정 대상 제외 | #36(I-16)
26 | F-4.10-4 | [4.10] 관리자 기능 | 특강 관리(특강 기초 설정) | 신규개발-요구사항검증됨 | 특강·설명회 기초 설정, 설명회 신청 항목 추가 | 별도 API 명세 없음 — 기초관리 패턴 재사용 | - | F-4.7 특강 관리 | DSA '관리자>특강관리>특강 관리' 상태별 필터·특강목록·등록/배정/수정/삭제 UI 확인 | -
27 | F-4.10-5 | [4.10] 관리자 기능 | 수납 관리(청구기준 관리) | 신규개발-요구사항검증됨 | 교습비·특강비·환불 기준 관리, 4.8 수납현황과 연계 | ▷[0803] 등록비·급식 모두 디랩 자체 명의 PG 확정 → PG 연동 설정 단일화. 환불 기준 데이터는 F-4.8-2 일할계산 로직의 입력값 | payment_transactions | F-4.8-1, F-4.8-2 | DSA '관리자>수납관리>청구기준 관리' 상태필터·청구기준목록(가상계좌/PG·VAN)·수납/메시지/수정/삭제 UI 확인 | -
28 | F-4.10-6 | [4.10] 관리자 기능 | 실적 관리 | 신규개발-요구사항검증됨 | 합격 실적 입력·현황·통계 | ▷[0723] 목표 계열 명칭·순서 표준화: ①메디컬 ②서울 최상위 ③서울 지거국 ④수도권 ⑤지방 4년제(마스터). 실적 통계(집계)는 F-4.11-11 대시보드와 연계 | - | F-4.11-11 통계 대시보드 | DSA '실적>실적 입력(부산기숙)' 연도/시험선택·실적목록·수정 UI 확인. 실적 통계 화면은 별도 확인 필요 | #42(I-22)
29 | F-4.10-7 | [4.10] 관리자 기능 | 지점 설정 관리(branch_configs) | 신규개발-요구사항신규 | ▷[0803] 지점별 연동 시크릿·키 관리 — 키오스크 서명 시크릿, PG 가맹점코드(MID), Nebula 장비 ID, 지점별 정책 JSON | branch_configs(branch_id, kiosk_secret, pg_merchant_code, nebula_device_id, config_json). SUPER_ADMIN 전용. 시크릿은 마스킹 표시 + 재발급 이력 감사로그 필수 | branch_configs | F-4.3-1 출결(Webhook), F-4.5 급식(PG), F-4.11-10 방화벽 | DSA에 대응 화면 없음 — 다지점 운영 전제로 신규 정의(0803) | #2(D-2), #15(E-1)
30 | F-4.11-1 | [4.11] 신규 확장 | 데일리 루틴 관리 | 신규개발-요구사항신규 | 월별 루틴/테스트 세팅(과목·배점·권장 여부)+전월 복사, 반 단위 결과 일괄 입력(완료·미완료·점수), 상벌점 규칙 매핑 연동 | GET/POST /api/v1/routines, copy-from-month, .../{id}/results — 결과 입력 시 PenaltyRuleEngine.apply() 자동 연동. 오프라인 시험지 기반 교사 검수 구조(현장 배부→학생 가채점→교사 검수→웹 입력→앱 노출). 상태: 예정→배부→제출→검수완료→앱노출 / 미제출·결시. 반 단위 그리드 일괄 입력 필수(개별 폼 금지). 가채점 점수와 교사 검수 점수 분리 보관 | daily_routines, daily_routine_results | F-4.11-6 Daily Report, 앱 A-11 | DSA에 대응 화면 없음 — 완전 신규 | #25(I-5)
31 | F-4.11-2 | [4.11] 신규 확장 | 주·일 학습 계획 관리 | 신규개발-요구사항신규 | 주간 학습계획 비교그래프(계획 대비 실제, 과목×유형), 교시×요일 그리드, 관리자 편집, 과목/형태별 시간·비율 파이(주차별) | GET learning-plans(그리드), PATCH items(파란색=교사편집만), GET compare, GET composition(파이), learning-plan-options(드롭다운 마스터) ▷[0803] 교시 마스터 별도 화면 신설하지 않음 — 본 학습계획 관리 화면 내에서 관리자가 교시·시간을 20분 단위 또는 30분 단위로 직접 편집(단위 선택 토글). 교시 변경 시 기존 계획 처리 방침(시점 스냅샷 vs 소급) 확정 필요 ▷[0723] ①점심·저녁 시간대 학습입력 허용 ②지난주(주간)·이전일(일간) 계획 복사 ③스크롤 시 요일 헤더 고정 ④비율 게이지 가로형·편집 ⑤과목별 누계+비율 ⑥탐구1/탐구2 분리+과목 커스터마이즈 ⑦주중/주말×모의고사/학습 모드 ⑧이행 표시 방식(#39 I-19) ⑨연간행사 마스터 반영 | learning_plans, learning_plan_items, learning_plan_options | F-4.11-9 연간행사, 앱 A-12 | DSA에 대응 화면 없음 — 완전 신규. 이 Phase 최대 공수 단일 화면 | #27(I-7), #39(I-19), #41(I-21), #43(I-23)
32 | F-4.11-3 | [4.11] 신규 확장 | 메시지 관리(공지·행정요청·1:1채팅) | 신규개발-요구사항신규 | 발송 범위별 권한(전체=본사/지점=지점관리자/반=담임), 1:1 채팅 외부 메신저 React 연동, 행정 요청 수신함. ▷[0803] 가족 채팅방 폐기(학부모 최대 1인 확정) | POST /api/v1/notices(scope별), GET admin-requests, POST chat/threads(type=DIRECT_1TO1만) — 본문은 외부 벤더 저장, 메타/참조ID만 자체 DB | notices, admin_requests, chat_threads | 앱 A-16 | DSA F-4.4와 발송권한 개념은 유사하나 1:1채팅·행정요청 수신함은 완전 신규 | #20(E-6), #23(I-3)
33 | F-4.11-4 | [4.11] 신규 확장 | 상담(일지·리포트) | 신규개발-요구사항신규 | 담임/최근상담일 헤더 + 과목별(국·수·영·탐구) 학습계획 이행률(별점)·상담 항목(태그 선택형)·담임 스티커·코멘트. 성적 상세·학습계획 비교 결합 노출 | GET/POST consult-logs, POST consult-reports, consult-tags(마스터, max_display) ▷[0723] 담임별/반별 필터 상담현황 조회. 필요항목: 이름·반·학번·좌석번호·입학일·신상기록부 작성여부·초도상담현황(미상담 시 빨간 경고)·상담일자·상담유형. 담임별 학생명단 조회·출력. 이행률(별점) vs %·○△✗ 표기 정합 필요. 신상기록부 열람·PDF 연계 ▷[0803] Weekly ABC test 원천 = F-4.11-1 데일리루틴 검수확정 결과(영단어시험 폐기로 변경) | consult_tags, consult_report_subjects, consult_logs | F-4.6-1 성적, F-4.11-2 학습계획, F-4.11-8 신상기록부 | DSA에 대응 화면 없음 — 구글시트로 운영 중이던 것을 시스템화 | #22(I-2), #39(I-19), #37(I-17)
34 | F-4.11-5 | [4.11] 신규 확장 | 승인 라우팅 관리 | 신규개발-요구사항신규 | 학생 신청(사유·정기일정·방화벽 등) → 항목별 승인 주체(학부모/선생님/자동)에 따라 자동 라우팅 | approval_items(approver_type: PARENT¦TEACHER¦AUTO), GET /approvals?assignee=me, POST .../:approve¦:reject ▷[0723] 승인 대기 UI=시안1. 에스컬레이션: 부모 승인→일정시간 미응답→담임 승인. 응답시간·입학시 승인자 사전지정은 미확약 ▷[0803] 학부모 최대 1인 확정 → PARENT 라우팅 대상은 단일 계정 | approval_items, approval_requests | F-4.1-6 사유, F-4.1-7 정기일정, F-4.11-10 방화벽, 앱 A-19 | DSA는 관리자 직접 처리 구조만 존재 — 승인주체 자동분기 라우팅 자체가 신규 | #32(I-12), #40(I-20)
35 | F-4.11-6 | [4.11] 신규 확장 | Daily Report 집계(서버) | 신규개발-요구사항신규 | 앱 Daily Report(대시보드)의 데이터 원천 — 순공시간 랭킹, 달력 뷰(일자별 순공시간·출결·질의응답·데일리테스트), 학생 셀프 피드백, 매일 밤 FCM 요약 푸시 | GET daily-reports/{studentId}/{date}, .../monthly, PATCH .../self-feedback, GET study-time-rankings(scope×period 배치 집계) ▷[0803] '데일리테스트' 원천 = F-4.11-1 검수확정 결과(영단어시험 폐기). 순찰 폐기로 순공시간 산출에서 순찰 기준 제외 → 입퇴실·좌석이탈 기준으로 재정의 필요(I-6) | daily_report_feedback, study_time_rankings | F-4.3-2 좌석이탈, 앱 A-3 | DSA에 대응 화면 없음 — 완전 신규 | #26(I-6), #34(I-14)
36 | F-4.11-7 | [4.11] 신규 확장 | 질의응답 관리(온라인 ON · 대면 OFF) | 신규개발-요구사항신규 | ▷[0803] 2트랙. ON(온라인): 학생 익명 질문 등록 → 과목 담당 멘토 배정 → 답변 → 학생 확인. OFF(대면): 상담실 가능 타임 개설·예약 현황 관리. ▷[0803] 영단어 시험 전면 폐기 — API·스키마·화면 삭제 | GET/POST qna(온라인 게시판), 멘토 배정 규칙·답변 SLA·첨부 허용 여부 확정 필요. GET/POST qna/offline/slots, GET qna/offline/reservations. 1:1채팅(F-4.11-3)과 기능 경계 선결정 필요(별도 도메인 유지 vs 채팅 흡수) | qna_questions, qna_answers, qna_offline_slots, qna_offline_reservations | F-4.11-6 Daily Report(횟수 반영), F-4.11-3 1:1채팅, 앱 A-13 | DSA에 대응 화면 없음 — 완전 신규 | #20(E-6)
37 | F-4.11-8 | [4.11] 신규 확장 | 신상기록부(입학 필수·학생 입력) | 신규개발-요구사항신규 | 입학 시 필수 작성. 회원가입 후 앱에서 학생 본인이 설문형 입력→강제 진행. 학년별 폼 분기(고2·고3=단순 / 재수·N수=4종: 신상기록부·전년도 학습방법·개별 학습방법·1학기 학습계획표) | 가입 기본정보 자동표시(설문 입력 제외). 관리 학생상담 탭에서 열람+PDF 다운로드(선생님 출력). 미작성 시 등록 미완 | student_profiles, profile_forms(가칭) | 앱 A-2 온보딩, A-17 / F-4.11-4 상담 | 구글시트로 운영 중이던 초도상담 자료의 앱화. 완전 신규 | #37(I-17), #35(I-15)
38 | F-4.11-9 | [4.11] 신규 확장 | 연간 행사 마스터 | 신규개발-요구사항신규 | 관리자가 사전 연간 행사 입력(예: 종일 모의고사일). 학생 학습계획 입력 시 해당일 자동 반영/차단 | 행사 유형·기간 마스터. 학습계획(F-4.11-2)에서 참조. 기초설정(4.10) 하위 배치 가능 | annual_events(가칭) | F-4.11-2 학습계획, F-4.10-1 기초관리 | DSA에 대응 화면 없음 — 완전 신규 | #41(I-21)
39 | F-4.11-10 | [4.11] 신규 확장 | 방화벽 해제 관리 | 신규개발-요구사항신규 | ▷[0803] 신규 편입. 학생 앱 해제 신청(최대 5시간·사유) 수신 → 승인 → Zyxel Nebula API 자동 해제 → 만료 시 자동 차단. 관리자 화면에서 신청·해제 이력, 현재 해제중 목록, 위반 적발·제한(2회 적발 시 2주 신청 제한) 관리 | POST /api/v1/firewall/unlock-requests → 승인 라우팅(F-4.11-5) → NebulaClient.allow(deviceOrPolicy) → 만료 스케줄러 자동 차단. 인강 화이트리스트 관리. 🔴 제어 단위(학생·단말 vs 정책·그룹) 미확정(E-1) → 어댑터 인터페이스 추상화 후 확정 시 구현 스왑 | firewall_unlock_requests(가칭), branch_configs.nebula_device_id | F-4.11-5 승인 라우팅, F-4.10-7 지점 설정, 앱 A-8 | DSA에 대응 화면 없음 — 완전 신규. v1.0 요구사항정의서에 화면 요구사항 누락되어 0803 편입 | #15(E-1), #32(I-12)
40 | F-4.11-11 | [4.11] 신규 확장 | 통계·관리자 대시보드 | 신규개발-요구사항신규 | ▷[0803] 신규 편입. 기본 통계(재원생·출결·상벌점·순공시간)·매출 상세 통계(기간·지점·과정별)·실적 통계·급식 신청 통계. 지점별/전체 스코프 전환 | 집계 전용 API + 배치 사전집계 테이블(대용량 실시간 집계 금지). RBAC에 따라 지점 스코프 강제. 엑셀 Export 지원 | statistics 집계 테이블(가칭), study_time_rankings | F-4.8-1 수납, F-4.10-6 실적, F-4.11-6 Daily Report | DSA에 대응 화면 없음. 기술문서 Phase4 항목이나 v1.0 요구사항정의서에 미기재 → 0803 편입 | -
41 | F-4.12-1 | [4.12] 앱 관리 | 앱 계정·온보딩 관리 | 신규개발-요구사항신규 | ▷[0803] 앱 관리자 역할 폐지에 따라 신설. 학생·학부모 앱 계정 발급·초기화·잠금 해제, 온보딩 4단계 진행 상태 모니터링(REGISTERED→OT_DONE→PARENT_LINKED→SCHEDULE_SET→ACTIVE), 학부모 연동(최대 1인) 관리·해제, 미완료자 독려 발송 | GET /api/v1/app-accounts — 온보딩 상태별 필터·일괄 알림. 비밀번호 초기화(임시 비밀번호 발급 + 최초 로그인 시 변경 강제). 학생 상태(F-4.1-8) 변경 시 앱 계정 자동 비활성 연계 | users, student_parent_links(가칭), students.onboarding_status | 앱 A-1, A-2 / F-4.1-8 학생 상태 | DSA에 대응 화면 없음 — 완전 신규(0803 확정: 앱 내 관리자 기능을 통합관리로 이관) | #44(I-24)
42 | F-4.12-2 | [4.12] 앱 관리 | 앱 푸시 발송·이력 관리 | 신규개발-요구사항신규 | ▷[0803] 신설. 앱 대상 푸시 즉시/예약 발송, 대상 세그먼트(전체·지점·반·개인), 발송 이력·도달·열람률 조회, FCM 토큰 상태 점검(미등록·만료 단말 목록) | POST /api/v1/push/send, GET /push/logs. 딥링크 페이로드({type, refId}) 지정 UI. F-4.4-1 알림 발송과 채널만 다르고 대상 선택 컴포넌트는 공용 | notification_logs, push_tokens(가칭) | F-4.4-1, F-4.4-2 / 앱 A-21 | DSA에 대응 화면 없음 — 완전 신규 | #45(E-7), #34(I-14)
43 | F-4.12-3 | [4.12] 앱 관리 | 앱 버전·배포 관리 | 신규개발-요구사항신규 | ▷[0803] 신설. 최소 지원 버전 설정·강제 업데이트 안내, 점검(Maintenance) 모드 공지, 앱 홈 배너·공지 노출 관리 | GET /api/v1/app-config — 앱 부팅 시 조회하여 강제 업데이트/점검 화면 분기. 스토어 배포 자체는 DSD 보유 계정 권한 위임 필요(S-5) | app_configs(가칭), notices | 앱 A-1 / 12.배포 | DSA에 대응 화면 없음 — 완전 신규 | #14(S-5)
45 | F-4.9-2 | [4.9] 교무업무 | 수업 시간표·이동수업 관리 | 신규개발-요구사항신규(회신반영) | 반별 수업 시간표 편성·조회·출력 및 이동수업 관리. (DSA 교무업무>시간표,이동수업 = 기능확인 회신 '사용') | ⚠확인필요(#49): 시간표 관리 범위(교시·요일·과목·강의실 편성 vs 이동수업 배정) 운영팀 확정 후 설계. 이동수업반 배정은 F-4.1-5와 연계 | timetables(가칭), class_assignments | F-4.1-5 반 배정 | DSA '교무업무 > 시간표, 이동수업' 회신 '사용' 확인 — v1.x 요구사항 누락분(회신 대조 반영) | #49(신규)
46 | F-4.10-8 | [4.10] 관리자 기능 | 변경 이력 조회(금일 수정 이력) | 신규개발-요구사항신규(회신반영) | 당일/기간 데이터 변경 이력(사용자·시각·화면·변경 전후) 조회. (DSA 메모/기타>금일 수정 이력 = 회신 '사용') | 감사컬럼(created_by/updated_by/modified_at) 기반 조회 화면. 일자/사용자/화면 필터·엑셀 Export. ⚠실현 방식(전용 화면 vs 공통 감사로그 뷰어) #50 확정 | audit_logs(가칭) | 전 화면(감사로그, 비기능) | DSA '메모/기타 > 금일 수정 이력' 회신 '사용' 확인 — v1.x 요구사항 누락분(회신 대조 반영) | #50(신규)
47 | F-4.11-X1 | [폐기] 이력 보존 | 영단어 시험 관리 | 폐기(0803) | 영단어 시험(디랩 콘텐츠) 생성·배포·응시결과 — 0803 전면 폐기 | vocab_tests / vocab_test_results API·스키마·화면 전량 삭제. Daily Report '데일리테스트' 원천은 F-4.11-1 데일리루틴 검수결과로 대체 | (삭제) vocab_tests, vocab_test_results | - | - | -
48 | F-4.11-X2 | [폐기] 이력 보존 | 가족 채팅방 | 폐기(0803) | 학부모+학생+관리자 공동 그룹 스레드 — 0803 폐기(학부모 최대 1인 확정) | chat_threads.type 에서 FAMILY 제거, DIRECT_1TO1만 유지 | (삭제) chat_threads.type=FAMILY | - | - | -

## 2.화면별 요구사항(앱)
No. | 기능번호 | 대분류 | 화면/기능명 | 사용자 | 구분 | 기능 개요 | 핵심 요구사항 / 로직 | 연동 API(공통 서버) | 연관 화면/시스템 | 관련 이슈No.
1 | A-1 | 인증 | 로그인 | 학생·학부모 | 신규개발-요구사항신규 | ▷[0803] 카카오 로그인 폐기 — 학생·학부모 모두 아이디+비밀번호 로그인으로 통일 | 자체 JWT 인증(서버 발급) 기반 ID/PW → JWT(Access 1h / Refresh 7d). 임시 비밀번호 최초 로그인 시 변경 강제, 비밀번호 정책·로그인 실패 5회 계정 잠금(4시트 NF-05·NF-06). 토큰은 flutter_secure_storage(Keychain/Keystore) 보관. 자동 로그인·생체 재인증은 옵션 | POST /auth/login, POST /auth/refresh, GET /me, POST /push/token | F-4.12-1 앱 계정 관리 | -
2 | A-2 | 인증 | 회원가입·온보딩 4단계 | 학생·학부모 | 신규개발-요구사항신규 | 학생 온보딩 상태 머신 REGISTERED → OT_DONE → PARENT_LINKED → SCHEDULE_SET → ACTIVE. 각 단계 미완료 시 다음 단계로 강제 라우팅 | 서버 students.onboarding_status가 단일 진실. 앱은 상태에 따라 go_router 분기. PARENT_LINKED = 학생 연락처 기반 학부모 계정 연동(최대 1인). SCHEDULE_SET = 정기일정 최초 등록. 신상기록부(A-17) 작성이 등록 완료 조건 🟡 OT(대면) 게이트 범위 — OT 전 허용 기능 범위 미확정(I-24). 초안: OT 전 홈/공지만, 나머지는 ACTIVE부터 | POST /onboarding/link-parent, GET /me | F-4.12-1, F-4.11-8 신상기록부 | #44(I-24)
3 | A-3 | 홈 | 홈 · Daily Report 대시보드 | 학생 | 신규개발-요구사항신규 | 헤더(지점·이름·N수·좌석·학번 + 다짐 한마디), 순공 랭킹(전체 1등+지점 1등), 출석 도넛%, 데일리테스트 횟수, 월 달력(순공/출결/질/R) → 일자 탭 시 타임라인, 진도(플래너), 질의응답 기록, 「학습 상담 상세보기」·「사유출결/벌점 현황」 버튼 | GET /daily-reports/{date} · /monthly, PATCH .../self-feedback. 매일 밤 FCM 요약 푸시 → 탭 시 상세 딥링크 ▷[0803] '데일리테스트' 원천 = 데일리루틴 검수결과(영단어시험 폐기). 진도(플래너) 표시 방식은 보류(#43) | GET /api/v1/daily-reports/*, GET /study-time-rankings | F-4.11-6 Daily Report 집계 | #26(I-6), #43(I-23)
4 | A-4 | 출결 | 출결 조회 · 동적 QR 태깅 | 학생 | 신규개발-요구사항신규 | ▷[0803] 동적 QR 출결 채택. 앱에서 30~60초 유효 QR 생성 → 키오스크 스캔. NFC/RFID 물리 카드와 병행(카드 경로는 앱 미관여). 일자·월 단위 출결 조회 | POST /attendance/qr-token → {token, expiresAt} → qr_flutter 렌더 + 만료 카운트다운·자동 갱신. 키오스크가 스캔 후 /webhooks/kiosk/attendance로 전송, 서버가 토큰 검증. 🔴 토큰 검증 방식·페이로드는 D-2 확정 후 확정 → QR 토큰 인터페이스 추상화 선행 | POST /api/v1/attendance/qr-token, GET /attendance?from&to | F-4.3-1 출결 관리, 키오스크 | #2(D-2)
5 | A-5 | 출결 | 좌석 이탈/복귀 현황 표시 | 학생 | 신규개발-요구사항신규 | ▷[0803] 사감 순찰 대체. 키오스크에서 입력된 본인의 현재 위치·이탈/복귀 이력을 앱에서 조회. 앱에는 신청·입력 기능 없음(조회 전용) | GET /seat-moves/me — 현재 위치·당일 이동 이력 타임라인. 실시간 갱신은 푸시 또는 폴링. 좌석표 전체 뷰는 관리자 웹 전용 | GET /api/v1/seat-moves/me | F-4.3-2 좌석 이탈 현황, 키오스크 | #36(I-16), #2(D-2)
6 | A-6 | 신청 | 사유 제출 | 학생 | 신규개발-요구사항신규 | 결석·지각·조퇴·외출 사유를 당일 자정까지 제출 → 즉시 승인 요청 발송 | POST /absence-requests. 벌점 확정 후 승인 불가 — is_penalty_finalized 플래그로 버튼 비활성(확정 시점 정의 I-10). 승인 주체는 approval_items.approver_type에 따라 동적 분기 | POST /api/v1/absence-requests | F-4.1-6 사유 신청 관리 | #30(I-10), #32(I-12)
7 | A-7 | 신청 | 정기일정 등록 | 학생 | 신규개발-요구사항신규 | 매월 1일 현강·과외 등 외부 일정을 월 단위로 등록 → 승인 후 벌점 미부여. ▷[0803] 관리자(담임)가 웹에서 대신 등록한 일정도 앱에서 조회 가능 | POST /schedules. 등록 시간 대비 실제 출입 30분 이상 차이 시 미인정(서버 판정, 앱은 결과 표시). 관리자 등록분과 학생 등록분 중복 처리 규칙 필요(#48) | POST/GET /api/v1/schedules | F-4.1-7 정기일정 관리 | #48(I-27), #32(I-12)
8 | A-8 | 신청 | 방화벽 해제 신청 | 학생 | 신규개발-요구사항신규 | ▷[0803] 신규 편입. 해제 시간(최대 5시간)·사유 입력 → 승인 → Nebula 자동 해제. 앱에서 '해제됨/종료됨' 상태·잔여시간 표시 | POST /firewall/unlock-requests {hours(≤5), reason} → 승인 라우팅 → 상태 폴링 또는 푸시 수신. 위반 2회 적발 시 2주 신청 제한 안내. 🔴 Nebula 제어 단위(단말 vs 정책)에 따라 대상 표시 UX 확정(E-1) | POST /api/v1/firewall/unlock-requests, GET .../me | F-4.11-10 방화벽 해제 관리 | #15(E-1), #32(I-12)
9 | A-9 | 서비스 | 급식 신청·결제·취소 | 학생·학부모 | 신규개발-요구사항신규 | 월말에 다음 달 한 달치 일괄 신청(달력 UI, 주말·공휴일 비활성), 카드/가상계좌 결제, 3일 전까지 앱 취소(PG 자동환불) | GET /meals/menu?month → 서버 mealPolicy 기준 급식 가능일 렌더(앱 자체 판정 금지). 요일 패턴 선택 보조 UI → 실제 일자 전개. 결제는 PG 결제창(SDK/WebView) 호출 후 서버 Webhook로 확정(앱 결과는 UX용). 가상계좌는 계좌·만료 표시 + 입금 완료 푸시 수신. 결제 POST는 재시도 제외 + Idempotency-Key ▷[0803] 디랩 자체 PG 단일 연동으로 확정 | GET /api/v1/meals/menu, POST /meals/orders, DELETE /meals/orders/{id}/items/{itemId} | F-4.5 급식 관리 | #33(I-13)
10 | A-10 | 학습 | 성적 조회(회차별 추이) | 학생·학부모 | 신규개발-요구사항신규 | 6과목(국·수·영·한국사·탐1·탐2) 회차별 추이 그래프. 지표 = 원점수·표준점수·백분위·등급. 상세 분석(단원별 정답률·전국 대비)은 관리(담임)에서만 표시 | GET /scores/me → fl_chart 라인. 성적은 민감정보 — 로컬 캐시 최소화·암호화, 로그 미기록(4시트 NF-10) | GET /api/v1/scores/me | F-4.6-1 성적 관리 | #16(E-2), #28(I-8)
11 | A-11 | 학습 | 데일리 루틴 표시 | 학생 | 신규개발-요구사항신규 | 홈/학습 화면에 '오늘의 루틴/테스트' 표시, 권장 항목 강조. 조회 전용(등록·채점은 교사 웹) | GET /routines/today. 학생 앱에 채점·입력 UI를 만들지 않음(오프라인 시험지 기반 교사 검수 구조) | GET /api/v1/routines/today | F-4.11-1 데일리 루틴 관리 | #25(I-5)
12 | A-12 | 학습 | 주·일 학습 계획 | 학생 | 신규개발-요구사항신규 | 주간 = 교시×요일 그리드(셀 = 과목 + 학습형태 + 교재/학습내용), 일간 뷰. 파란색 항목(교사 관리) = 조회 전용, 그 외 학생 입력 | GET /learning-plans?week=... — 서버가 내려준 교시·시간대를 그대로 렌더(앱에서 교시 편집 불가). editableBy 플래그로 셀 편집 가능 여부 분기. 이행 표시 방식(%·드래그 vs ○△빈칸) 확정 대기(#39) | GET /api/v1/learning-plans, PATCH /learning-plans/items/{id} | F-4.11-2 학습 계획 관리 | #27(I-7), #39(I-19), #43(I-23)
13 | A-13 | 학습 | 질의응답 ON/OFF | 학생 | 신규개발-요구사항신규 | ON(온라인) = 익명 질문 등록 → 멘토 답변 확인. OFF(대면) = 상담실 가능 타임 조회 → 희망 타임 예약·취소 | GET/POST /qna, GET /qna/offline/slots, POST /qna/offline/reservations. 질의응답 횟수/기록은 Daily Report(A-3)에 반영 | GET/POST /api/v1/qna, /qna/offline/* | F-4.11-7 질의응답 관리 | #20(E-6)
14 | A-14 | 학습 | 설문 응답(가채점 등) | 학생 | 신규개발-요구사항검증됨 | 관리에서 생성·배포한 설문에 응답. 앱은 응답만(템플릿 생성 없음) | GET /surveys, POST /surveys/{id}/responses | GET /api/v1/surveys, POST /surveys/{id}/responses | F-4.6-2 설문 관리 | -
15 | A-15 | 학습 | 특강 신청 | 학생 | 신규개발-요구사항검증됨 | 특강 목록 조회·신청·신청 내역 확인 | GET /lectures, POST /lectures/{id}/apply | GET /api/v1/lectures, POST /lectures/{id}/apply | F-4.7 특강 관리 | -
16 | A-16 | 메시지 | 공지 · 1:1 채팅 · 행정 요청 | 학생·학부모 | 신규개발-요구사항신규 | 공지 수신·조회, 학생↔담임 1:1 채팅, 사전 정의 항목 클릭 방식 행정 요청. ▷[0803] 가족 채팅방 폐기 | GET /notices. 1:1 채팅은 외부 유료 메신저 Flutter SDK 또는 WebView 임베드(E-6 선정 후 확정) — 본문은 벤더 저장, 앱은 참조ID만. POST /admin-requests(항목 목록 I-3 확정 필요) | GET /api/v1/notices, POST /admin-requests, (외부 메신저 SDK) | F-4.11-3 메시지 관리 | #20(E-6), #23(I-3)
17 | A-17 | 온보딩 | 신상기록부 입력 | 학생 | 신규개발-요구사항신규 | 회원가입 후 설문형 입력 강제 단계. 학년별 폼 분기(고2·고3 단순 / 재수·N수 4종). 가입 기본정보는 자동 표시(재입력 제외). 미작성 시 등록 미완 | GET /profile-forms?grade=, POST /student-profiles. 작성 완료 여부가 온보딩 진행 게이트. 열람·PDF 출력은 관리 웹(F-4.11-8) | GET /api/v1/profile-forms, POST /student-profiles | F-4.11-8 신상기록부 | #37(I-17)
18 | A-18 | 마이 | 출석 & 상벌점 · 사유출결 현황 | 학생·학부모 | 신규개발-요구사항검증됨 | 입퇴실 이력, 누적 상벌점, 당월 사유출결/벌점 표(날짜·벌점·사유 + 총 벌점) | GET /attendance, GET /penalties/me ▷[0723] 학생 노출 명칭 완화 검토(관리점수/나의점수 등) — 운영팀 확정 시 앱 라벨 동시 반영 | GET /api/v1/attendance, GET /penalties/me | F-4.1-3 상벌점 관리 | #25(I-5)
19 | A-19 | 학부모 | 승인 큐 | 학부모 | 신규개발-요구사항신규 | 사유·정기일정·방화벽 등 항목별 승인/반려 처리. approver_type=PARENT 항목만 수신 | GET /approvals?assignee=me, POST /approvals/{id}:approve¦:reject. 미응답 시 담임 에스컬레이션(응답 제한시간 미확약 #40). 승인 동작 시 생체/PIN 재인증 옵션 | GET /api/v1/approvals, POST /approvals/{id}:approve | F-4.11-5 승인 라우팅 | #32(I-12), #40(I-20)
20 | A-20 | 학부모 | 학부모 홈 · 자녀 현황 | 학부모 | 신규개발-요구사항신규 | 자녀 출결 요약·알림 요약·Daily Report 조회·급식 신청·공지. ▷[0803] 학부모 최대 1인 확정 | 학생-학부모 매핑 1:1. 조회 권한은 자녀 데이터로 스코프 강제(서버 검증) | GET /api/v1/daily-reports/*, /attendance, /notices | F-4.12-1 앱 계정 관리 | -
21 | A-21 | 설정 | 설정 · 알림 수신 관리 | 학생·학부모 | 신규개발-요구사항신규 | 알림 수신 동의·유형별 on/off, 비밀번호 변경, 로그아웃, 앱 버전·점검 안내 | GET /app-config로 최소 지원 버전·점검 모드 확인 → 강제 업데이트/점검 화면 분기. FCM 토큰 갱신 리스너 → POST /push/token | GET /api/v1/app-config, POST /push/token | F-4.12-2, F-4.12-3 | #45(E-7)
22 | A-C1 | 앱 공통 규약 | API 소비 규약 | 공통 | 신규개발-요구사항신규 | 공통 응답 {success, data, meta, error} 준수. 목록 호출은 year·branchId 자동 주입, 페이지네이션 page/size/sort | ApiResult<T> 래핑. dio 인터셉터 4종: AuthInterceptor(401 → refresh → 원요청 재시도, refresh 실패 시 로그아웃) / RetryInterceptor(네트워크·5xx 지수백오프) / ErrorMapInterceptor(error.code → Failure) / LoggingInterceptor(prod 비활성). 멱등하지 않은 POST(결제 등)는 재시도 제외 + Idempotency-Key 헤더 | - | F-4.10-2 사용자 관리(RBAC) | -
23 | A-C2 | 앱 공통 규약 | 상태·오프라인·재시도 | 공통 | 신규개발-요구사항신규 | 화면별 AsyncNotifier로 로딩/에러/데이터 3-state 통일. 중요 쓰기는 로컬 큐 적재 후 재전송 | 급식 결제·사유 제출 등 중요 쓰기는 drift 로컬 큐에 적재 → 네트워크 복구 시 재전송(Idempotency-Key로 중복 방지). 조회는 last-known 캐시 표시 후 갱신. 낙관적 업데이트는 승인·토글류로 제한 | - | A-6, A-9 | -
24 | A-C3 | 앱 공통 규약 | FCM 알림 매핑표 · 딥링크 | 공통 | 신규개발-요구사항신규 | 이벤트별 수신자·채널 매핑을 표로 고정. data 메시지의 {type, refId}로 딥링크 라우팅 | 매핑표 — 입·퇴실:학부모/FCM · 사유·정기일정 승인요청:학부모 또는 선생님(라우팅)/FCM · 방화벽 해제 승인요청:라우팅/알림톡 · 벌점·전자기기 적발:학부모/FCM · Daily Report:학생·학부모/FCM(알림톡 병행 TBD) · 앱 메시지·공지:학생·학부모/FCM · 급식 가상계좌 입금완료:학생·학부모/FCM ▷[0803] 순찰 졸음 알림 삭제. iOS APNs .p8 키·백그라운드 모드, Android 채널 중요도 설정 필요. 포그라운드 표시는 flutter_local_notifications. 딥링크는 화이트리스트 검증(오픈 리다이렉트 방지) | POST /api/v1/push/token | F-4.4-1, F-4.12-2 | #45(E-7), #34(I-14), #24(I-4)
25 | A-C4 | 앱 공통 규약 | Flavor · CI/CD · 스토어 배포 | 공통 | 신규개발-요구사항신규 | dev/stg/prod 3 flavor(번들ID·API URL·Firebase 프로젝트 분리), GitHub Actions + Fastlane 자동 배포 | PG 키는 서버 보관(앱 미보관), WebView 도메인 화이트리스트를 flavor별 주입. iOS TestFlight / Android 내부테스트 트랙을 Phase 0에 선개설 — 12월 본심사 반려 리스크 완충. 🔴 스토어 계정 = DSD 보유 → 권한 위임 방식 확정 필요(S-5) | - | F-4.12-3 앱 버전·배포 관리 | #14(S-5)
26 | A-X1 | [폐기] 이력 보존 | 관리자(현장) 앱 | 폐기(0803) | 폐기(0803) | 순찰·승인·상담일지·상벌점을 관리자가 앱에서 처리하는 역할 — 0803 폐기 | 앱 사용자는 학생·학부모 2역할로 축소. 관리자 기능은 통합관리프로그램 [4.12 앱 관리] 및 각 도메인 화면에서 처리. go_router 역할 분기에서 ADMIN Shell 제거 | - | F-4.12-1~3 | -
27 | A-X2 | [폐기] 이력 보존 | 사감 순찰(구역 QR 스캔) | 폐기(0803) | 폐기(0803) | mobile_scanner 구역 QR 스캔 → 학생 상태 기록 — 0803 폐기 | 좌석 이탈/복귀 현황 표시(A-5)로 대체. mobile_scanner 의존성 제거 | - | A-5 | -
28 | A-X3 | [폐기] 이력 보존 | 학부모 카카오 로그인 | 폐기(0803) | 폐기(0803) | 카카오 로그인 → 학생 연락처 입력 → 자동 매핑 — 0803 폐기 | 아이디/비밀번호 로그인으로 통일(A-1). 카카오 로그인 앱키·검수 선결조건(A3) 삭제. 카카오 알림톡(E-5)은 별개로 유지 | - | A-1 | -
29 | A-X4 | [보류] 이력 보존 | 교재 판매 웹뷰 | 보류(0803) | 보류(0803) | D.Lab 교재 판매 웹뷰(2027-12까지) — 0803 보류 | webview_flutter 임베드·세션 전달 방식 확정 필요. 진행 확정 시 Phase 4에 재편입 | - | - | #12(S-3)

## 3.데이터·업무로직 정의
데이터·업무로직 정의 (v2.0 · 2026-08-03)
여러 화면·문서에 걸쳐 반복 확인된 상태전이·계산식·채번규칙·저장방식 통합 정리 + 0803 확정사항 반영
① 상태값 전이표
도메인 | 상태값 | 의미 | 허용 전이 / 액션 | 비고
학생(재적) | 재원(ENROLLED) → 휴원(LEAVE) → 재원 / 퇴원(WITHDRAWN) / 제적(EXPELLED) / 수료(GRADUATED) | 학생 재적 상태 | 상태 전이 시 배정(좌석·사물함) 해제, 급식 정기신청 중단, 앱 계정 비활성, 미납 채권 이관을 트랜잭션으로 연결 | ▷[0803] 신규 정의. DSA는 '재원생/퇴원생' 필터만 확인 — 전이 규칙 자체는 신규
앱 온보딩 | REGISTERED → OT_DONE → PARENT_LINKED → SCHEDULE_SET → ACTIVE | 학생 앱 가입 후 사용 개시까지 4단계 | 각 단계 미완료 시 다음 단계로 강제 라우팅. 신상기록부(F-4.11-8) 미작성 시 등록 미완 | ▷[0803] 신규 편입. OT(대면) 게이트 범위 미확정(#44 I-24)
대기자 관리 | 대기중 → 전환완료 / 삭제 | 입학예약자 등록 후 순번 대기 | 순번알림 자동발송, 관리자 개별메시지, 원생 전환(원클릭)+앱 초대알림 | 대성 폼(D-7) 확정 전까지 스키마 가변
입학예약 상담 | 접수 → 배정 → 상담완료 → 전환(대기자/원생) / 종결 | D.Lab 사이트 상담신청 유입 건 | 중복 신청 병합 규칙 필요. 상담 결과에 따라 대기자 등록 연계 | ▷[0803] 신규 편입. 신청 프론트는 기구축, 백오피스만 신규
출결 관리 | ON_TIME / LATE / ABSENT / OUT / EXCUSED | 키오스크 태깅(카드 또는 앱 QR) 기반 자동 판정 | 결석은 배치 스케줄러로 최종 확정. 전이 후 알림+상벌점 자동 트리거 | ▷[0803] 앱 동적 QR 경로 추가 — 동일 상태머신 사용
좌석 이탈/복귀 | 재석(IN_SEAT) → 이탈(강의실·화장실·공용공간·교과실) → 복귀 | 키오스크에서 학생이 위치 선택 | 이탈 시각·복귀 시각 기록, 장시간 미복귀 임계값 초과 시 알림. 순공시간 산출에 반영 | ▷[0803] 순찰(공부중/졸음/좌석없음) 상태모델 폐기 후 대체. 위치 구분값 마스터 확정 필요(#36 I-16)
정기일정 | 등록(학생) 또는 등록(관리자) → 승인 → 인정 / 미인정 | 월 단위 외부 일정 | 등록시간 대비 실제 출입 30분 이상 차이 시 미인정 → 벌점 부여. 관리자 등록분은 AUTO 승인 | ▷[0803] 관리자 등록 트랙 추가. 중복 처리 규칙 미확정(#48 I-27)
방화벽 해제 | 신청 → 승인 / 반려 → 해제중 → 만료(자동 차단) / 위반차단 | 최대 5시간 단위 해제 | 승인 즉시 Nebula API 호출, 만료 스케줄러가 자동 차단. 위반 2회 적발 시 2주 신청 제한 | ▷[0803] 신규 편입. 제어 단위(단말 vs 정책) 미확정(#15 E-1)
급식 관리 | 신청 → 결제대기(가상계좌 ISSUED) → 확정 / 취소요청 → 취소완료 / 만료 | 카드는 즉시확정, 가상계좌는 10분 주기 스케줄러가 만료 처리 | 앱취소(3일전, PG자동환불) vs 관리자취소(즉시) 2트랙 분리 | ▷[0803] 디랩 자체 PG 단일 연동 확정 — 벤더 PG 분기 제거
결제·수납 | PENDING → ISSUED → PAID → CANCELLED / EXPIRED / REFUNDED | 등록비(TUITION)·급식(MEAL) 공통 라이프사이클 | 청구생성 → 결제분기(카드/가상계좌) → 수납반영 → 미납추출 → 환불(일할계산). 환불은 REFUNDED 별도 상태로 분리 | ▷[0803] 자체 PG 확정. 대성전산 API는 과거 이력 이관 전용
데일리 루틴 | 예정 → 배부 → 제출 → 검수완료(확정) → 앱노출 / 미제출·결시 | 오프라인 시험지 기반 교사 검수 구조 | 반 단위 일괄 입력. 가채점 점수와 교사 검수 점수 분리 보관(불일치 추적·상벌점 근거) | ▷[0803] 신규 편입. 검수확정 결과가 Daily Report '데일리테스트' 원천
승인 라우팅 | 대기 → 승인 / 반려 (+ 에스컬레이션: 학부모 미응답 → 담임) | approver_type(PARENT/TEACHER/AUTO)에 따라 처리주체 상이 | 항목별 매트릭스 미확정(#32 I-12), 응답 제한시간 미확약(#40 I-20) | ▷[0803] 학부모 최대 1인 확정 → PARENT 대상은 단일 계정
사용자(계정) | 승인대기 → 승인 / 탈퇴 | DSA 실사 화면상 이미 존재하는 상태값 | 지점 선택 후 목록조회, 상세/승인/탈퇴/삭제 처리 | UI 흐름은 DSA에서 검증됨. RBAC 세부 권한모델은 신규(4시트)
② 핵심 계산식 / 산출 로직
항목 | 계산식 / 로직 | 검증 상태 | 근거 | 비고
학번 채번 | year + %04d(nextSeq) → 예: 2026-0001 | 요구사항 검증(DSA) | DSA F-4.1-4 | UNIQUE(year, student_no), 학번을 PK로 사용 금지
급식 가능일 | MealPolicy.availableDates — 주말 + 공휴일 제외 | 신규 | 기술문서 8.4 | 공휴일 provider(Phase 0 공통모듈) 의존
순공부시간 산출 | 정의 미확정 — 입퇴실 기준 + 좌석 이탈 시간 차감 여부. ▷[0803] 순찰 폐기로 '순찰 기준' 항목 삭제, 좌석 이탈/복귀 로그 기준으로 재정의 | 확인 필요 | #26(I-6) | Daily Report·랭킹 설계 전 운영팀 확정 필요
상벌점 자동부여 | PenaltyRuleEngine.apply(트리거) — 트리거→점수 매핑. ▷[0803] 트리거 목록에서 PATROL_SLEEP_2(2회 연속 졸음) 삭제, 좌석 장시간 미복귀 트리거 신설 여부 검토 | 확인 필요 | #25(I-5) | DSA는 수기 점수부여만 확인
정기일정 인정 판정 | ABS(등록 시각 − 실제 출입 시각) ≥ 30분 → 미인정(벌점 부여) | 신규 | 기획 3.4 / 앱 8.2 | 서버 판정, 앱은 결과만 표시
학원비 환불 일할계산 | ▷[0803] 학원법 반환기준 — 교습기간·경과일수·기납부액 기준 잔여분 산출. 산식 확정 및 시스템 산출 vs 담당자 수기 조정 범위 확정 필요 | 확인 필요 | #47(I-26) | PG 취소 API 단순 호출로 대체 금지. 청구기준(F-4.10-5) 환불기준 데이터와 연동
학습계획 이행률 | 표시 방식 미확정 — %+드래그 / ○△빈칸 3단계 중 택1. 상담 리포트 별점(1~5)과 층위 정리 필요 | 확인 필요 | #39(I-19) | 진도(교재·인강) 표시 방식은 별도 보류(#43 I-23)
교시 시간 편집 | ▷[0803] 학습계획 관리 화면에서 관리자가 20분 단위 또는 30분 단위로 교시·시간 직접 편집(단위 선택) | 확정(0803) | 클라이언트 확정 | 별도 교시 마스터 화면 신설하지 않음. 변경 시 기존 계획 처리(스냅샷 vs 소급) 방침 필요
③ 채번 규칙
대상 | 규칙 | 확정 여부 | 출처 | 비고
학번(students) | year + seq (예: 2026-0001) | 확정 | 기술문서 4.3 | DSA 실사 요구사항과 일치
수납·급식 통합 전표번호 | ▷[0803] 자체 신규 설계 확정 — '대성전산 채번 사용' 전제 폐기. 급식 주문번호와 통합 전표체계 권장 | 확정(0803) · 규칙 설계 필요 | 실행가이드 Phase 2 | 결제유형(TUITION¦MEAL) 구분자 포함 권장
환불 전표번호 | 원 전표번호 + 환불 시퀀스 연결 구조 필요 | 설계 필요 | F-4.8-2 | 부분환불·재환불 대응
현금영수증 승인번호 | PG 또는 국세청 발행 승인번호 저장(자체 채번 아님) | 확인 필요 | #46(I-25) | 발급 채널 확정 후 필드 확정
④ 화면 저장 방식 정책
패턴 | 적용 화면(예상) | 동작 방식 | 구현 시 유의사항 | 비고
즉시반영형 | 상벌점 점수부여, 출결 개별수정, 사용자 승인/탈퇴, 승인 처리 등 대부분 관리 화면 | 등록/수정 버튼 클릭 즉시 DB 반영, 임시저장 없음 | 되돌리기 부재 시 오조작 리스크 — 확인 절차 필요 | DSA 실사에서 확인된 지배적 패턴
임시저장/확정 2단계형 | 급식 데스크 당일 신청, 상담 리포트(초안→발송), 데일리루틴 교사 검수(가채점→검수확정) | [임시저장] 초안 저장 후 [확정/발송]으로 최종 확정 | 임시저장 상태는 미반영임을 화면에 명확히 구분 표시 | DSA에 대응 화면 없어 신규 설계
반 단위 그리드 일괄 입력형 | ▷[0803] 데일리루틴 결과 입력(전교생×1~2건/일), 학습계획 그리드 | 그리드에서 다건 편집 후 일괄 저장 | 키보드 입력·탭 이동 최적화 필수. 개별 폼으로 설계 시 교사 사용률 급락 | 프로젝트 최대 입력 빈도 지점
⑤ 2026-08-03 클라이언트 확정사항 (설계 반영 기준)
구분 | 확정 내용 | 삭제/변경되는 설계 | 영향 도메인
앱 역할 | 앱 = 학생 · 학부모(최대 1인). 관리자 역할 제거 | 관리자 앱 ShellRoute·순찰·현장 승인 화면 삭제 | 앱 전체, F-4.12-*
인증 | 카카오 로그인 폐기 → ID/PW 통일 | 카카오 로그인 SDK·앱키·검수 선결조건 삭제(알림톡은 유지) | A-1, A-2
출결 | 앱 동적 QR 채택(카드와 병행) | - | A-4, F-4.3-1
순찰 | 사감 순찰 전면 폐기 → 좌석 이탈 표시로 대체 | patrol_logs → seat_move_logs 재정의, PATROL_SLEEP_2 트리거 삭제, 순공시간 산출식 재정의 | F-4.3-2, A-5, F-4.11-6, 상벌점
좌석 이탈 | 입력 원천 = 키오스크. 앱·웹은 조회 전용 | 앱 좌석이탈 '신청' 화면 삭제(v1.0 F-4.11-8 전제 폐기) | F-4.3-2, A-5
정기일정 | 학생 앱 등록 + 관리자 페이지 담임 등록 2트랙 | - | F-4.1-7, A-7
결제 | 급식업체 PG 연동 불요 → 디랩 자체 명의 PG 단일 연동 | LunchVendorPgClient 벤더 명의 전제 폐기, 벤더 환불 위임 로직 삭제, 대성전산 수납 write 삭제 | F-4.5, F-4.8-*, D-6/D-9/E-3/E-4
수납 | 환불 일할계산 · 현금영수증 · 교육비 납입증명서 편입 | - | F-4.8-2, F-4.8-3
학습계획 | 교시 마스터 별도 화면 미신설 — 학습계획 화면에서 20/30분 단위 편집 | '교시 마스터 분리' 설계 방침 폐기 | F-4.11-2
진도 | 입력 주체·표시 방식(% vs ○△✗) 보류 | Daily Report 진도 위젯은 자리만 확보하고 로직 후행 | F-4.11-6, A-3, A-12
폐기 | 영단어 시험 전면 폐기 | vocab_tests / vocab_test_results API·스키마·화면 삭제 | F-4.11-7, F-4.11-6
폐기 | 가족 채팅방 폐기(학부모 1인) | chat_threads.type=FAMILY 제거 | F-4.11-3, A-16
보류 | 교재판매 웹뷰 앱 화면 보류 | Phase 4 범위에서 제외, S-3 진행 확정 시 재편입 | A-X4
⑥ DSA 화면 실사 대조 — 요구사항 검증 여부 (AS-IS 코드 실측 대체)
TO-BE 요소 | DSA 실사 결과 | 판정 | 비고
통합검색·정렬·조건저장(4.1) | 검색 필터 12개 조건 확인, 정렬/조건저장 미확인 | 부분검증 | 코드 없음 — 신규 구현, UX만 참고
학생 엑셀 일괄 Import | 대응 화면 없음 | 미검증(신규) | ▷[0803] 신규 편입
상벌점 규칙엔진 자동부여 | 수기 점수부여 화면만 존재, 자동룰 없음 | 미검증(신규) | I-5 매핑 규칙 확정 후 엔진 설계
대기자→원생 전환 | 대상이 다른 특강대기자 화면만 존재 | 미검증(신규) | 완전 신규
입학예약 상담 관리 | 대응 화면 없음(현재 API로 유입만 확인) | 미검증(신규) | ▷[0803] 신청 프론트 기구축, 백오피스 신규
카드/가상계좌 분기 결제 | DSA/디멤버엔 결제분기 없음 | 미검증(신규) | ▷[0803] 디랩 자체 PG 확정 → 외부 수급 이슈 해소
환불 일할계산·현금영수증 | 청구기준 화면에 환불 '기준' 항목만 존재, 계산 로직 미확인 | 부분검증 | ▷[0803] 신규 편입
수납 대성전산 연동 | '대성전산 API 조회로 추정' 문구만 확인 | 부분검증 | ▷[0803] 자체 처리 확정 — 과거 이력 이관 전용으로 축소
RBAC 지점별 접근제어 | 사용자관리 화면에서 지점 선택/필터 UI 확인(운영 중) | 검증됨(UX) | 권한모델은 신규 설계(4시트)
전년도 복사(기초관리) | 요구사항 언급되나 실제 동작 미확인 | 부분검증 | YearlySnapshotService 신규 구현
방화벽 해제 관리 | 대응 화면 없음 | 미검증(신규) | ▷[0803] 신규 편입
통계·관리자 대시보드 | 대응 화면 없음(실적 통계 화면 존재 여부 미확인) | 미검증(신규) | ▷[0803] 신규 편입

## 4.메뉴 매핑
신규 대분류 | 신규 하위메뉴 | DSA 기존 메뉴 경로(실사 기준) | 매핑 상태 | 확인 필요사항 | 관련 이슈No.
4.1 학생 관리 | 학원생 검색·조회 | 학원생 > 학원생 메인 메뉴 | 확정(요구사항 검증) | 정렬·검색조건 저장 신규 추가 | -
4.1 학생 관리 | 학생 엑셀 일괄 등록·수정 [신규] | 대응 화면 없음 | 신규 | 엑셀 양식·검증 규칙 정의 | #1(D-1)
4.1 학생 관리 | 상벌점 관리 | D.Lab > 상벌점 내역 조회/관리 | 확정(요구사항 일부 검증) | 자동룰 트리거 목록 재정의(순찰 삭제) | #25(I-5)
4.1 학생 관리 | 신규 접수 등록(합격생 등록) | 학원생 > NEW접수 > 합격생등록 | 확정(요구사항 검증) | 학번 자동부여 로직 상세 확인 | -
4.1 학생 관리 | 반 배정(고정반 관리) | 교무업무 > 고정반 관리 | 확정(요구사항 검증) | 전년도 복사 동작 확인 필요 | -
4.1 학생 관리 | 사유 신청 관리 | D.Lab > 사유 신청권 설정 | 확정(요구사항 보완) | 앱 실시간 제출→승인 흐름 신규 설계 | #32(I-12), #30(I-10)
4.1 학생 관리 | 정기일정 관리 [신규] | 대응 화면 없음 | 신규 | 관리자 등록분·학생 등록분 중복 처리 규칙 | #48(I-27)
4.1 학생 관리 | 학생 상태 관리 [신규] | (상태 필터만 존재) 상벌점·출결 화면 | 신규 | 상태 전이 시 후속처리 범위 확정 | -
4.2 대기자 관리 | 대기자 관리 [신규] | 특강관리 > 접수 > 대기자 접수 (대상 상이, 참고용) | 신규(DSA 대상 다름) | 입학예약폼 확정본 전달 대기 | #1(D-1), #7(D-7), #10(S-1)
4.2 대기자 관리 | 입학예약 상담 관리 [신규] | 대응 화면 없음(API 유입만 확인) | 신규 | DSD 상담신청 엔드포인트 명세 요청 | #13(S-4)
4.3 출결 관리 | 출결 관리 | D.Lab > 출결 관리 | 확정(연동구조 변경) | 키오스크 직접연동 + 앱 QR 토큰 검증 방식 | #2(D-2)
4.3 출결 관리 | 좌석 이탈/복귀 현황 [신규] | 대응 화면 없음 | 신규(순찰 대체) | 위치 구분값·좌석표 실시간 반영·태블릿 배치 | #36(I-16), #2(D-2)
4.4 메시지/알림 | 알림 발송(알림톡+FCM) | 문자발송 > 메시지 단체발송 | 확정(채널 전환) | 알림톡 심사·이벤트별 채널 매핑표 | #19(E-5), #24(I-4), #34(I-14)
4.4 메시지/알림 | 알림 템플릿 관리 [신규] | (고정메시지 선택 UI만 존재) | 신규 | 템플릿 문구 확정 | #24(I-4)
4.5 급식 관리 | 급식 관리 [신규] | 디멤버 급식신청 > 신청관리 (대체 대상, 참고용) | 신규(전체 대체) | 데스크 당일 신청 결제방식·식사체크 방식 | #33(I-13), #38(I-18)
4.6 성적 관리 | 성적 관리 [신규] | 교무업무 > 모의고사 결시자 현황 (목적 다름, 참고용) | 신규(대상 다름) | 더프리미엄 API 스펙·엑셀 양식 확정 | #16(E-2), #11(S-2), #31(I-11)
4.6 성적 관리 | 설문 관리(가채점) [신규] | 대응 화면 없음 | 신규 | - | -
4.7 특강 관리 | 특강 관리 | 특강관리 > 접수 > 신청 명단 | 확정(설명회 신청만 보완) | 설명회 신청 항목 추가 개발 범위 | -
4.8 수납 관리 | 수납현황 | 수납현황 > 통합 매출장 | 확정(자체 처리로 전환) | 과거 이력 이관 범위(대성 API) | #1(D-1)
4.8 수납 관리 | 환불 관리(일할계산) [신규] | 관리자 > 수납관리 > 청구기준 관리(기준 항목만) | 신규 | 반환기준 산식·수기 개입 범위 | #47(I-26)
4.8 수납 관리 | 현금영수증·납입증명서 [신규] | 대응 화면 없음 | 신규 | 발급 채널·범위 확정 | #46(I-25)
4.9 교무업무 | 명단 조회·출력 | 교무업무 > 명단조회/출력 > 수강생 대장 | 확정(필터 개선) | 구분 항목 재정의(운영팀) | #21(I-1)
4.10 관리자 기능 | 기초 관리 | 기초관리 > 과정 관리 | 확정(요구사항 검증) | - | -
4.10 관리자 기능 | 사용자 관리 | 사용자 관리 > 사용자관리 | 확정(RBAC는 신규설계) | 권한 매트릭스 확정(4시트) | -
4.10 관리자 기능 | 배정 관리(사물함·독서실·좌석) | 관리자 > 배정관리 (사물함·독서실·좌석) | 확정(요구사항 검증) | 좌석 배정 데이터가 좌석표 기준 | #36(I-16)
4.10 관리자 기능 | 특강 관리(기초설정) | 관리자 > 특강관리 > 특강 관리 | 확정(설명회 항목만 확인필요) | 설명회 신청 추가개발 여부 | -
4.10 관리자 기능 | 수납 관리(청구기준) | 관리자 > 수납관리 > 청구기준 관리 | 확정(요구사항 검증) | 환불기준 데이터가 일할계산 입력값 | #47(I-26)
4.10 관리자 기능 | 실적 관리 | 실적 > 실적 입력(부산기숙) | 확정(요구사항 검증) | 실적 통계는 4.11 대시보드와 연계 | #42(I-22)
4.10 관리자 기능 | 지점 설정 관리 [신규] | 대응 화면 없음 | 신규 | 시크릿 관리 절차·감사로그 | #2(D-2), #15(E-1)
4.11 신규 확장 | 데일리 루틴 관리 [신규] | 대응 화면 없음 | 신규 | 상벌점 규칙매핑(I-5)·운영규칙 | #25(I-5)
4.11 신규 확장 | 주·일 학습 계획 관리 [신규] | 대응 화면 없음 | 신규 | '파란색' 정의(I-7)·교시 편집 단위(20/30분)·이행 표시 방식 | #27(I-7), #39(I-19), #43(I-23)
4.11 신규 확장 | 메시지 관리(공지·행정요청·1:1채팅) [신규] | 문자발송 UI의 권한개념만 참고 | 신규(확장) | 메신저 선정(E-6)·행정요청 목록(I-3) | #20(E-6), #23(I-3)
4.11 신규 확장 | 상담(일지·리포트) [신규] | 대응 화면 없음(구글시트로 운영 중) | 신규 | 상담양식·발송주기(I-2) | #22(I-2)
4.11 신규 확장 | 승인 라우팅 관리 [신규] | F-4.1-6과 목적 유사(승인주체만 다름) | 신규(확장) | 승인주체 매트릭스(I-12)·에스컬레이션 | #32(I-12), #40(I-20)
4.11 신규 확장 | Daily Report 집계(서버) [신규] | 대응 화면 없음 | 신규 | 순공시간 산출 재정의(순찰 제외) | #26(I-6)
4.11 신규 확장 | 질의응답 관리(ON/OFF) [신규] | 대응 화면 없음 | 신규 | 멘토 배정규칙·SLA, 1:1채팅과 경계 | #20(E-6)
4.11 신규 확장 | 신상기록부 [신규] | 대응 화면 없음 | 신규 | 4종 양식·학년별 폼·PDF 양식 | #37(I-17), #35(I-15)
4.11 신규 확장 | 연간 행사 마스터 [신규] | 대응 화면 없음 | 신규 | 입력 주체·행사 유형·반영 규칙 | #41(I-21)
4.11 신규 확장 | 방화벽 해제 관리 [신규] | 대응 화면 없음 | 신규 | Nebula 제어 단위·승인 주체 | #15(E-1), #32(I-12)
4.11 신규 확장 | 통계·관리자 대시보드 [신규] | 대응 화면 없음 | 신규 | 지표 항목 정의 | -
4.12 앱 관리 | 앱 계정·온보딩 관리 [신규] | 대응 화면 없음 | 신규 | OT 게이트 정책(I-24) | #44(I-24)
4.12 앱 관리 | 앱 푸시 발송·이력 관리 [신규] | 대응 화면 없음 | 신규 | FCM 프로젝트·APNs 키 | #45(E-7)
4.12 앱 관리 | 앱 버전·배포 관리 [신규] | 대응 화면 없음 | 신규 | 스토어 계정 권한 위임(S-5) | #14(S-5)
4.9 교무업무 | 수업 시간표·이동수업 관리 [회신반영] | 교무업무 > 시간표, 이동수업 | 신규(회신 누락분) | 시간표 관리 필요 범위 확인(운영팀) | #49
4.10 관리자 기능 | 변경 이력 조회(금일 수정 이력) [회신반영] | 메모/기타 > 금일 수정 이력 | 신규(회신 누락분) | 감사로그 뷰어 vs 전용화면 확정 | #50
[폐기] | 영단어 시험 관리 / 가족 채팅방 / 사감 순찰 | - | 폐기(0803) | - | -

## 5. 리스크
리스크·전제사항 (DSA 소스코드 미보유)
대조 대상: DSA 화면 실사 / DLab 기획정리 v4 / Dlab통합관리 기술문서 v1.3 / APP 기술문서 v0.2 · 갱신일 2026-08-03
① 검증 개요 및 핵심 결론
트랙 | 핵심 질문 | 판정 결론
DB(소스 실측) | DSA 데이터 모델이 실재하는가 | ❌ 수행 불가 — DSA DB 접근 권한/자료 없음. 대성전산 API를 통해서만 간접 확인 가능(D-1)
백엔드(소스 실측) | 핵심 로직이 어디에 있는가 | ❌ 수행 불가 — DSA 소스코드 없음. 전 로직 신규 설계·구현 확정
프론트(화면 실사) | DSA 화면이 요구사항을 실제로 충족하는가 | ✅ 수행 가능 — 19개 기능 화면 실사 완료. 단 UI 관찰로는 내부 검증·성능·제약조건 확인 불가
앱(신규) | 참고할 AS-IS 자산이 있는가 | ❌ 전무 — 앱은 완전 신규. 2시트 전 항목이 화면설계부터 신규 진행(디자인가이드 I-9 확정이 특히 중요)
② 전제 조건 및 가정
가정/전제 | 근거 | 영향받는 영역
DSA 실사에서 '요구사항 검증됨'으로 분류된 화면도 코드는 100% 신규 작성한다 | DSA 소스코드 부재 | 1시트 전체 — 검증됨 항목도 공수는 신규와 동일 수준으로 산정
DSA→D.Lab 데이터 이관은 대성전산 API 경유로만 가능하다 | D-1 | 학생·상벌점·반·출결·과거 수납이력 초기 셋업, 컷오버(Phase 4)
계약 종료 전 병행 운영 가능성 → 단방향 1회 이관이 아닌 양방향 동기화 어댑터를 전제로 설계한다 | D-1 · D-8 | 마이그레이션 설계 전반
화면 실사는 UI 구성요소까지만 신뢰 가능하며 내부 처리 로직은 육안으로 확정할 수 없다 | 실사 방법론상 한계 | 3시트 ⑥ '부분검증' 판정 전체
▷[0803] 결제·수납은 디랩 자체 명의 PG로 전 구간 자체 처리한다 — 결제 실패·이중결제·환불 책임이 전부 학원에 귀속된다 | 0803 클라이언트 확정 | F-4.5 · F-4.8-* — 결제/정산 상태모델을 화면보다 먼저 확정할 것
▷[0803] 좌석 이탈은 키오스크 전용이므로 앱 우회 경로가 없다 — D-2 미확정 시 학생 입력 경로는 착수 불가 | 0803 클라이언트 확정 | F-4.3-2 — 관리자 좌석표 UI만 선행 가능
▷[0803] 앱 관리자 역할 폐지로 현장 관리 업무는 전부 웹에서 처리된다 | 0803 클라이언트 확정 | F-4.12-* — 웹 화면 물량 증가 → 웹 FE 병목 가중
③ 주요 리스크
# | 리스크 | 대응
R-1 | 대성전산 API 미공개/연동 거부 → 과거 데이터 이관 불가 | 계약 조건 사전 합의(D-1), 최악 시 DB 직접 읽기 협의
R-2 | 키오스크 스펙(D-2) 미확정 — 출결·식사체크·좌석이탈 전부 종속 | 목업 payload로 우회 개발 + 인터페이스 분리, 확정 후 구현 스왑
R-3 | 알림톡 심사 지연 — SMS 폴백 없음 | 템플릿 전량 선신청(Phase 0), 미승인 구간 이벤트 적재·일괄 발송 큐 설계
R-4 | RBAC 미완 상태에서 개인정보 메뉴 개발 진입 | Phase 0 RBAC 완성 필수(4시트 ①), 배포 전 보안 검토
R-5 | ▷[0803] 자체 PG 전환으로 결제 사고 책임이 전부 학원 귀속 | 결제/정산 상태모델 선확정, 이중결제 방지·정합성 배치 필수
R-6 | ▷[0803] 앱 관리자 기능의 웹 이관 + 신규 편입 화면 8종으로 웹 FE 물량 증가 | 웹 FE 단일 인력(서지원·PM 겸임) 병목 — 화면 우선순위 강제, 공통 컴포넌트 극대화, 초과 시 후순위 화면 이월
R-7 | 앱 스토어 심사 반려 시 사용자 QA·컷오버 연쇄 지연 | Phase 0에 스토어 계정 권한 위임(S-5)·TestFlight/내부테스트 트랙 선개설
R-8 | 1:1 메신저(E-6) 선정 지연 — 온라인 질의응답과 기능 중복 소지 | 별도 도메인 유지 vs 채팅 흡수를 Phase 3 착수 전 결정
R-9 | 컷오버 데드라인(2027년 신규 기수 개원 전)과 앱 심사 일정이 맞물림 | 11월 데이터 이관 리허설·통합 QA, 12월 심사 대기 병행

## 6. 오픈이슈 관리대장
No. | 우선순위 | 관련영역 | 이슈 구분 | 이슈 내용 | 확인 필요 대상 | 상태 | 비고(원 코드)
1 | 최우선 | 대성전산 | 데이터 | 기존 DSA 데이터(학생·상벌점 항목·반·출결·과거 수납이력) export 가능 여부/포맷/범위, 초기 셋업 방식. 계약 종료 전 병행 운영 가능성 → 양방향 동기화 어댑터 전제 설계 | 대성전산 협의 | 미해결 | D-1
2 | 최우선 | 대성전산 | 연동 | 키오스크 소유·펌웨어 제어 주체, Webhook 엔드포인트 변경 가능 여부, payload 포맷, NFC/RFID 카드-학번 매핑, 식사체크 로직. ▷[0803] 앱 동적 QR 토큰 검증 방식 및 좌석 이탈 입력 UI 추가 협의 필요 | 대성전산 협의 | 미해결 | D-2 · 출결·식사체크·좌석이탈·앱QR 전체의 착수 블로커
3 | - | 대성전산 | 연동 | 대성전산 수납 API 조회 방식(엔드포인트·인증·응답 필드·실시간성·미납자 명세) | - | 해소(0803) | D-3 · 자체 PG 직접 결제 확정으로 신규 거래 연동 불요. 과거 이력 이관(D-1)만 잔존
4 | 중 | 대성전산 | 데이터모델 | 디멤버 정의(급식/회원?), 앱 급식 대체 후 역할 존치 여부, API 명세. 확정: 재원생=앱 사용/교사=디멤버 사이트 관리. ▷[0803] 급식 결제 자체 처리로 연동 범위 축소 — 입학예약폼(D-7) 연계만 잔존 | 대성전산 협의 | 부분해소 | D-4
5 | 높음 | 대성전산 | 아키텍처 | 대성전산 API 최종 존치 범위 — ▷[0803] 자체 수납 확정으로 잔존 근거는 과거 이력 이관뿐. 존치 범위 문서 확정 필요 | 내부 확정 | 미해결 | D-5
6 | - | 대성전산 | 연동 | 앱 급식 결제/취소의 대성전산 수납 반영 방식 | - | 해소(0803) | D-6 · 자체 payment_transactions 적재로 대체, 대성 write 불요
7 | 높음 | 대성전산 | 데이터 | 디멤버 입학예약폼 항목 확정본 전달 요청(대성 확정 후 개발팀 전달) | 대성전산 협의 | 미해결 | D-7 · 대기자 관리 연동 착수 블로커
8 | 중 | 대성전산 | 일정 | 대성전산 DSA 계약 종료 시점(병행 운영 기간·전환 시점) → 동기화 전략·컷오버 계획 | 행정팀 확인 | 미해결 | D-8 · 마이그레이션·컷오버(Phase 4)
9 | - | 대성전산 | 결제 | 등록비(TUITION) 결제 주체 확정 | - | 해소(0803) | D-9 · 디랩 자체 명의 PG 직접결제 확정
10 | 높음 | D.Lab사이트(DSD) | 연동 | 디멤버 사이트 입학예약폼 확정본 + 데이터 연동 방식(API/DB) | DSD 협의 | 미해결 | S-1 · 대기자 관리, D-7과 연동
11 | 중 | D.Lab사이트(DSD) | 연동 | 성적표 PDF → D.Lab 사이트 업로드 API/엔드포인트 | DSD 협의 | 미해결 | S-2 · 성적 관리
12 | 하 | D.Lab사이트(DSD) | 연동 | 교재 판매 웹뷰 URL·세션 연동 방식(2027-12까지) | DSD 협의 | 보류(0803) | S-3 · ▷[0803] 앱 화면 보류 확정. 진행 확정 시 Phase 4 재편입
13 | 높음 | D.Lab사이트(DSD) | 연동 | 현재 DSA에 API 연동으로 상담신청 중 → 해당 엔드포인트 명세 요청. ▷[0803] 입학예약 상담 관리(F-4.2-2) 신규 편입으로 우선순위 상향 | DSD 협의 | 미해결 | S-4 · 입학예약 상담 관리 착수 블로커
14 | 높음 | D.Lab사이트(DSD) | 행정 | DSD 스토어 계정 보유 → 신규 앱 배포용 계정 사용/권한 위임 방식 확정. ▷[0803] Phase 0 TestFlight/내부테스트 트랙 개설 선행 필요로 우선순위 상향 | DSD 협의 | 미해결 | S-5 · 앱 배포
15 | 높음 | 기타 외부연동 | 연동 | Zyxel Nebula API 크레덴셜/권한, 제어 단위(학생·단말 vs 정책·그룹), 인강 화이트리스트 관리. ▷[0803] 방화벽 해제 관리(F-4.11-10)·앱 신청(A-8) 신규 편입으로 우선순위 상향 | 자이엘코리아 | 미해결 | E-1 · 방화벽 착수 블로커
16 | 높음 | 기타 외부연동 | 연동 | 더프리미엄모의고사 API 명세·인증, 전화번호 기반 응답 필드, rate limit, 성적표 원본 제공 여부 | 더프리미엄 | 미해결 | E-2 · 성적 관리(Phase 3) 착수 블로커
17 | 높음 | 기타 외부연동 | 연동 | ▷[0803] 급식업체 PG 연동 폐기 — 디랩 자체 명의 PG로 단일화. 잔여 과제: 디랩 PG 가맹점정보(MID)·카드/가상계좌 API 스펙·테스트 가맹점·정산주기 내부 확보(외부 수급 아님) | 기획·행정(내부) | 재정의(0803) | E-3 · 급식·수납 공통 PG
18 | 중 | 기타 외부연동 | 계약 | ▷[0803] 결제·환불 연동 불요로 축소. 잔여: 급식업체 연락처, 식수 마감·신청 데이터 전달 방식, 메뉴 제공, 식수 기준 정산 지급 절차 | 급식업체 | 부분해소 | E-4
19 | 최우선 | 기타 외부연동 | 연동 | 카카오 알림톡 발신 프로필, 템플릿 사전 승인, 문자 대체발송. SMS 폴백 폐기로 대체 수단 없음 | 카카오 | 미해결 | E-5 · 알림 발송(Phase 1) 착수 블로커
20 | 높음 | 기타 외부연동 | 선정 | 1:1 채팅용 외부 유료 메신저 1만명 규모 제품 선정, React·Flutter 연동, 개인정보/보안 검토. ▷[0803] 가족 채팅방 폐기로 그룹 스레드 요건 제외 → 후보 재검토 | 개발팀 조사 | 미해결 | E-6 · 메시지 관리(Phase 3) 착수 블로커
21 | 최우선 | 내부(운영팀) | 정책 | 교무업무 '구분 항목' 재정의 — 현재 불명확 | 운영팀 | 미해결 | I-1 · 개발 착수 전 필수
22 | 중 | 내부(운영팀) | 정책 | 상담 양식 + 상담 리포트 양식 및 발송 주기 확정 | 운영팀 | 미해결 | I-2 · 성적/상담 모듈 착수 전
23 | 중 | 내부(운영팀) | 정책 | 앱 행정 요청 클릭 항목 리스트 | 운영팀 | 미해결 | I-3 · 메시지 모듈 착수 전
24 | 높음 | 내부(운영팀) | 정책 | 알림톡/푸시 전체 문구 + 이벤트별 채널 매핑표(알림톡/FCM/양쪽). 템플릿 심사 접수의 선행조건 | 운영팀 | 미해결 | I-4 · 알림 연동 전
25 | 높음 | 내부(운영팀) | 정책 | 데일리루틴·출결 → 상벌점 자동 부여 규칙 매핑. ▷[0803] 순찰 폐기로 PATROL_SLEEP_2 트리거 삭제, 좌석 장시간 미복귀 트리거 신설 여부 포함 재정의 | 운영팀 | 미해결 | I-5 · 상벌점 엔진 설계 착수 블로커
26 | 높음 | 내부(운영팀) | 정책 | 순공부시간 산출 정의. ▷[0803] 순찰 기준 삭제 → 입퇴실 + 좌석 이탈/복귀 로그 기준으로 재정의 필요 | 운영팀 | 미해결 | I-6 · Daily Report 설계 시
27 | 중 | 내부(운영팀) | 정책 | 학습계획 '파란색' 항목 정의(선생님 편집 vs 학생 입력 경계) | 운영팀 | 미해결 | I-7 · 학습계획 모듈
28 | 하 | 내부(운영팀) | 정책 | 성적 리포트 상세 추후 확정 항목(등급 표기 방식 포함) | 운영팀 | 미해결 | I-8 · 성적 모듈 후반
29 | 최우선 | 내부(운영팀) | 디자인 | D.Lab 디자인 가이드 제공 예정. ▷[0803] 앱 화면 전량 신규 확정으로 FE 착수 선행조건 격상 | 기획팀 | 미해결 | I-9 · 웹·앱 FE 착수 전 필수
30 | 중 | 내부(운영팀) | 정책 | '벌점 확정 후 사유 승인 불가'의 확정 기준 | 운영팀 | 미해결 | I-10 · 사유/벌점 로직
31 | 높음 | 내부(운영팀) | 정책 | 성적 엑셀 양식 자체 제작 여부, 내년 양식 변경 대응(유연 매핑), API/엑셀 경계 | 운영팀 | 미해결 | I-11 · 성적 모듈 착수 전
32 | 최우선 | 내부(운영팀) | 정책 | 학생 신청 항목별 승인 주체(학부모/선생님/자동) 확정 — 사유·정기일정·방화벽 해제 포함. ▷[0803] 학부모 최대 1인 확정 | 운영팀 | 미해결 | I-12 · 승인 로직 설계 착수 블로커
33 | 중 | 내부(운영팀) | 정책 | 데스크 당일 급식 신청 결제 방식(PG카드/현금), 취소·환불 처리, 관리자 직접 등록 화면 필요 여부 | 운영팀 | 미해결 | I-13 · 급식 모듈 착수 전
34 | 중 | 내부(운영팀) | 정책 | 알림톡 심사 통과 여부에 따라 FCM 단독 vs 알림톡 병행 확정 | 운영팀 | 미해결 | I-14 · 알림 연동 시
35 | 높음 | 내부(운영팀) | 마이그레이션 | 구글 시트 2개(상담·학생관리) 실제 구조·컬럼 파악, 이관 계획 | 개발팀·운영팀 | 미해결 | I-15 · Phase 0 착수 항목
36 | 높음 | 내부/대성전산 | 연동 | 좌석 이탈/복귀 — 위치 구분값 마스터, 좌석표 실시간 반영 방식, 장시간 미복귀 임계값, 키오스크(잔여 6대)+태블릿 배치 대수·위치. ▷[0803] 앱 신청 경로 없음(조회 전용) 확정 | 운영팀·대성전산 | 미해결 | I-16 · 좌석이탈(F-4.3-2), D-2 연계
37 | 최우선 | 내부(운영팀) | 정책 | 신상기록부 4종 양식·항목·학년별 폼 분기·PDF 양식 확정(입학 필수·회원가입 강제 단계) | 운영팀 | 미해결 | I-17 · 온보딩 착수 전 필수
38 | 중 | 내부(운영팀) | 정책 | 급식 식사체크 방식 — 관리자용(키오스크/소형 패드), 안면·지문 생체인식 채택 여부(채택 시 개인정보/ISMS 검토 필수) | 운영팀·개발팀 | 미해결 | I-18 · 급식(F-4.5)
39 | 높음 | 내부(운영팀) | 정책 | 학습계획 이행 표시 방식 — %+드래그 / ○△빈칸 중 확정, 상담 별점(1~5)과의 층위 정리 | 운영팀·개발팀 | 미해결 | I-19 · 학습계획·상담
40 | 중 | 내부(운영팀) | 정책 | 승인 타임아웃/에스컬레이션 — 학부모 미응답 응답시간, 입학 시 승인자 사전지정 가능 여부 | 운영팀·개발팀 | 미해결 | I-20 · 승인(F-4.11-5)
41 | 중 | 내부(운영팀) | 정책 | 연간 행사 마스터 — 입력 주체·행사 유형·학습계획 반영 규칙 | 운영팀 | 미해결 | I-21 · 연간행사(F-4.11-9)
42 | 하 | 내부(운영팀) | 정책 | 계열 명칭·순서 표준(마스터) — 메디컬 등 5분류 | 운영팀 | 미해결 | I-22 · 실적/신상/목표 공통
43 | 중 | 내부(운영팀) | 정책 | ▷[0803] 진도(교재·인강) 입력 주체 및 표시 방식 — 학습계획 관리에서 학생이 직접 표시하는 방향이나 % vs ○△✗ 미정. 확정 전까지 Daily Report 진도 위젯은 자리만 확보 | 운영팀 | 보류(0803) | I-23 · 학습계획(F-4.11-2)·Daily Report(F-4.11-6)
44 | 높음 | 내부(운영팀) | 정책 | ▷[0803] 앱 온보딩 OT(대면) 게이트 범위 — OT 완료 전 허용 기능 범위, 상태별 화면 제한 정책 | 운영팀 | 미해결 | I-24 · 앱 온보딩(A-2) 착수 전
45 | 최우선 | 기타 외부연동 | 연동 | ▷[0803] Firebase(FCM) 프로젝트 생성 및 iOS APNs 인증키(.p8) 발급 — dev/stg/prod 3환경 분리 | 개발팀 | 미해결 | E-7 · 앱 푸시(Phase 0) 착수 블로커
46 | 중 | 내부(운영팀) | 정책 | ▷[0803] 현금영수증 발급 채널(PG 대행 vs 국세청 직접 연동)·발급 범위, 교육비 납입증명서 양식·발급 시점 | 운영팀·행정 | 미해결 | I-25 · 수납(F-4.8-3)
47 | 높음 | 내부(운영팀) | 정책 | ▷[0803] 학원비 환불 반환기준 산식(학원법 일할계산) 확정, 시스템 자동 산출 vs 담당자 수기 조정 범위 | 운영팀·행정 | 미해결 | I-26 · 환불(F-4.8-2) 착수 전
48 | 중 | 내부(운영팀) | 정책 | ▷[0803] 정기일정 — 관리자(담임) 등록분과 학생 앱 등록분의 병합·중복 처리 규칙, 관리자 등록분 자동승인 여부 | 운영팀 | 미해결 | I-27 · 정기일정(F-4.1-7)
49 | 중 | 교무/운영 | 확인필요 | 시간표 관리 필요 범위 — 반별 수업 시간표 편성·출력이 실제 필요한지, 이동수업 배정만으로 충분한지 확정 | 운영팀 | 미해결 | 회신 '시간표,이동수업' 사용 → F-4.9-2
50 | 중 | 관리자/공통 | 확인필요 | 금일 수정 이력 실현 방식 — 전용 화면 신설 vs 공통 감사로그 뷰어로 흡수 | 운영팀·개발팀 | 미해결 | 회신 '금일 수정 이력' 사용 → F-4.10-8
51 | 하 | 기초관리 | 확인필요 | 학과계열 마스터가 기초 관리(F-4.10-1) 범위에 포함되는지(계열 CRUD) | 운영팀 | 미해결 | 회신 '학과계열 관리' 사용
52 | 하 | 학생관리 | 확인필요 | 학원생 현황이 F-4.1-1(검색·조회)/F-4.1-8(상태관리)로 충분히 커버되는지 | 운영팀 | 미해결 | 회신 '학원생 현황' 사용
■ 상태별 집계
최우선 | 8
높음 | 18
중 | 18
하 | 5
해소/보류/부분해소 (0803) | 8
미해결 소계 | 44