## 0.개요
DSA/D.Lab 통합관리프로그램 재구축
개발 착수 실행 가이드 (Development Sequencing & Execution Guide)
| 문서 유형 | 개발팀 내부 실행 계획 문서
| 문서 버전 | v1.0 (2026-07-19)
| 참고 자료 | DSA_DLab_요구사항정의서_v2.xlsx / Dlab통합관리_기술_개발문서_v1.3 / DLab_개발_기획정리_및_확인필요사항_v5
| 범위 | 통합관리프로그램(웹, React+Spring Boot) 백엔드/프론트엔드 개발 착수 순서, 단계별 필요사항, 주의사항
| 인력 전제 | BE = 지유림(7~10월 전담) + 이진규(11월 합류) / FE = 서지원(PM 겸임, 단일 인력) — 이 제약이 전체 순서 설계의 핵심 변수
■ 이 문서의 사용법
이 문서는 '무엇을 만들지'(요구사항정의서가 답함)가 아니라 '무엇을 먼저 만들지, 누가 어떤 순서로 만들지, 각 단계에서 무엇을 확인하고 무엇을 조심해야 하는지'를 정의한다. 3개 시트로 구성: ① Phase별 실행계획(1시트) — Phase 0~4 각각의 BE/FE 작업순서·체크리스트·완료기준·주의사항 ② 직군별 전체 작업순서(2시트) — Phase를 가로지르는 BE/FE 의존관계 조망 ③ 크로스커팅 주의사항(3시트) — 특정 Phase에 속하지 않고 전체에 걸쳐 적용되는 원칙
■ 우선순위 원칙
(1) 공통 인프라·인증 → (2) 데이터가 존재해야 화면이 의미 있는 도메인(학생) → (3) 외부 연동 확정이 필요한 도메인은 선결조건이 풀리는 순서대로 → (4) 신규 확장 도메인(4.11)은 핵심 운영 도메인 이후
■ 문서 구성
• 1.Phase별 실행계획 — Phase 0~4 각각 BE/FE 작업순서, 착수전 체크리스트, 완료기준, 주의사항
• 2.직군별 전체작업순서 — BE 전체 의존관계 순서 / FE 전체 순서(인력 병목 고려 우선순위)
• 3.크로스커팅 주의사항 — 소스코드 부재, RBAC·개인정보, 트랜잭션 원자성, 미확정항목 대응원칙
• 4.Phase별 이슈매핑 요약 — Phase별 착수를 막을 수 있는 핵심 이슈와 우회 가능 여부

## 1.Phase별 실행계획
Phase | 목표기간 | 이 Phase의 목적 | BE 작업 순서 | FE 작업 순서 | 착수 전 체크리스트 | 완료 기준(Exit Criteria) | ⚠️ 주의사항
Phase 0 사전 준비 | 7월 후반~8월 전반 | 이후 모든 Phase가 딛고 설 공통 기반을 만든다. 여기서 빠뜨린 것은 Phase 1부터 매 기능마다 반복 비용으로 돌아온다. | 1. Supabase 스키마 초안 — 공통컬럼(id,year,branch_id,created_at,updated_at,created_by,is_deleted) 전 테이블 적용 2. Spring Boot 부트스트랩(Security·JPA·QueryDSL) 3. RBAC 공통 레이어(auth/) — Role 5단계, Supabase Auth+JWT 검증 필터 4. 공통모듈(common/): search(동적검색빌더)→excel(Import/Export)→notification(알림라우팅)→webhook(서명검증)→holiday(공휴일provider)→ruleengine(상벌점규칙엔진) 5. 외부 게이트웨이 뼈대(WebClient+Circuit Breaker) — 인터페이스만 확정 6. PG 어댑터 IF 정의(Tuition/Lunch 분리, 구현체는 PG선정 후) 7. 카카오 알림톡 템플릿 일괄 신청(심사기간 감안 최대한 당김) 8. 구글시트 2개 구조 실사(I-15) | 1. React+TS+Vite 프로젝트 세팅 2. 공통 컴포넌트(SearchForm/DataTable/ExcelButton/DateRange) — 이후 전 화면 재사용 3. 로그인/권한분기 — BE RBAC과 1:1 대응 라우트 가드 4. D.Lab 디자인가이드 적용(I-9 수령 후, 수령 전은 임시 스타일로 마크업 우선) | ☐ RBAC 5단계 권한 매트릭스 초안 확정 ☐ 공휴일 데이터 소스 확보 ☐ 알림톡 채널·템플릿 신청 준비 ☐ 구글시트 2개 접근권한 확보(I-15) | • RBAC로 로그인 후 역할별 메뉴 노출이 FE/BE 양쪽에서 검증됨 • 공통모듈 6종이 더미 도메인 최소 1개에서 동작 확인됨 • 공통 컴포넌트 4종이 샘플 페이지에서 렌더링됨 | • RBAC는 이 Phase에서 완성 필수 — Phase1부터 개인정보 노출 메뉴가 개발되므로 권한골격 없이 진입하면 보안구멍이 열린 채 진행됨(리스크#5) • 공통모듈을 스캐폴딩만 하고 미루면 안 됨 — 상벌점엔진·공휴일provider는 Phase1·2 핵심로직이 직접 의존, 늦게 확정되면 그 일정이 그대로 밀림 • DSA 실사자료는 UI 참고자료일 뿐 — 데이터모델·검증규칙은 전부 이 Phase에서 신규 설계 ▷[0723] 승인(approval) 스키마에 타임아웃·에스컬레이션 필드(응답제한시간·escalation) 선반영 — Phase3 "부모 미응답→담임 승인" 대비(정책 미확정 #40 I-20, 필드만 확보). ▷[0723] 개인정보 민감도 상향(상대 학원 유출 조사·벌금 사례) — 신상기록부·좌석위치·(도입 시)생체인식 등 민감정보를 이 단계 RBAC·마스킹·감사로그·암호화 설계에 반드시 포함.
Phase 1 MVP | 8월~9월 전반 | 학원 운영의 최소 골격(학생 존재→등원→벌점→연락)을 완성한다. | 1. 학생 관리 API(domain/student/) — 검색·등록·수정·엑셀, 학번채번(year+%04d) 2. 대기자 관리 API — 대성 입학예약폼 확정 전까지 목데이터로 개발(#7 D-7, #10 S-1) 3. 상벌점 관리 — ruleengine 연동, 자동부여규칙(#25 I-5) 미수령시 수기부여만 우선 4. 출결 관리(webhook/kiosk) — ★키오스크 스펙(#2 D-2) 선결, 미확정시 목업payload로 개발 5. 문자/알림 발송 — ★알림톡 심사(#19 E-5) 선결, 지연시 SMS 폴백 6. 관리자 기초설정 — 전년도복사(YearlySnapshotService) 최초 적용 ▷[0723] 신상기록부(F-4.11-9) — 회원가입 온보딩 필수단계(학년별 폼 분기·설문형 입력, 미작성 시 등록 미완). 열람/PDF는 Phase3 상담 연계. / 무단지각 자동알림(사유 없이 미등원→학생·학부모 지각알림+사유 회신요청)을 출결 알림에 포함. | 1. 학생 검색/등록/수정 화면 — 공통컴포넌트 최초 실사용, 여기서 안정화 2. 상벌점 관리 화면(목록+개별부여, 자동규칙UI는 I-5 확정후 추가) 3. 대기자 관리 화면(목데이터 기준 우선, 실데이터는 폼확정후 교체) 4. 출결 관리 화면(실시간 반영은 SSE 도입여부에 따라 조정) 5. 문자 발송 화면 6. 관리자 기초설정 화면(전년도복사 버튼 포함) ▷[0723] 신상기록부 입력 화면(설문형·학년별 폼)을 회원가입 플로우에 강제 단계로 삽입. | ☐ 학번채번 정책 재확인(연도전환 엣지케이스) ☐ #25 I-5 상벌점 규칙 수령여부 확인 ☐ #2 D-2 키오스크 스펙 수령여부 확인 ☐ #19 E-5 알림톡 심사 진행상황 확인 ▷[0723] ☐ #37 I-17 신상기록부 4종 양식·학년별 폼 확정 여부(온보딩 착수 전 필수) | • 학생등록→검색→상벌점부여→알림발송 엔드투엔드 시나리오 1건 동작 • 출결 Webhook이 목업데이터로 상태값 5종 전이 재현 | • I-5·D-2를 '언젠가 온다'고 무기한 대기하면 안됨 — 수기/목업으로 우회개발 후 실제 스펙 오면 해당부분만 교체되도록 인터페이스 분리 설계할 것 • 대기자관리는 DSA '특강대기자' 화면과 완전히 다른 도메인(대상 자체가 다름) — 개발자가 DSA를 참고자료로 오인해 특강대기자 로직을 그대로 이식하지 않도록 주의 • 사유신청관리(F-4.1-5) 승인라우팅은 Phase3 승인라우팅관리(F-4.11-5)와 데이터모델을 공유해야 하므로 approval_items/approval_requests 스키마를 미리 반영해 이중설계를 피할 것
Phase 2 핵심 | 9월~10월 전반 | 돈이 오가는 기능(급식·수납)과 나머지 운영 화면을 완성한다. | 1. 급식 관리(domain/meal/) — MealPolicy→결제분기(카드/가상계좌)→취소2트랙→가상계좌만료스케줄러. PG사는 급식업체가 이미 사용 중인 곳과 연동(신규 선정 불필요) — 급식업체 통해 가맹점정보·API스펙(#17 E-3) 수급 후 착수 2. 수납현황(domain/payment/) — 대성전산API 연동. ★수납API스펙(#3 D-3)·등록비주체(#9 D-9) 확정후 착수 — 우회어려움, 지연시 후순위 재배치 검토 3. 교무업무(명단엑셀) — excel모듈 재사용. #21 I-1 구분항목 재정의 선결(운영팀 확정 없이 필드정의 자체 불가) 4. 특강 관리 — 기존 신청명단·출석부 로직 + 설명회신청 항목만 추가 5. 관리자 기능 나머지(배정/특강/수납관리) — 기초관리 패턴 대부분 재사용 ▷[0723] 좌석 이탈/복귀(F-4.11-8) — 순찰기록을 "좌석 이탈 현황"으로 재정의·연동. 패드=앱 / 미소지=키오스크 병행(키오스크 증설 중단, 잔여 6대). D-2 종속 — 미확정 시 앱만 우선. / 급식 식사체크 주체=관리자(교직원), 키오스크+관리자용 소형 패드 병행. | 1. 급식 관리 화면(월별신청현황, 결제UI) — PG미확정 구간은 목업으로 우선 진행 2. 수납현황 화면 — API확정전까지 목데이터 그리드로 레이아웃만 완성 3. 교무업무 명단 조회/출력 화면 — I-1 확정후 필드 최종화 4. 특강 관리 화면(설명회신청 추가) 5. 관리자 기능 나머지 화면 ▷[0723] 좌석 이탈/복귀 신청 화면 + 실시간 좌석표 반영 UI(신규). | ☐ #17 E-3 급식업체 PG 연동정보(가맹점정보·API스펙) 수급 상태 확인(선정 절차 아님, 급식업체 경유 요청) ☐ #3 D-3 / #9 D-9 확정 여부 확인 — 미확정시 후순위 재배치 대안 검토 ☐ #21 I-1 교무업무 구분항목 재정의 완료 여부 확인(선결조건 유일한 '개발착수전 필수' 항목) ▷[0723] ☐ #36 I-16 좌석이탈 위치구분·좌석표·키오스크 병행 범위 ☐ #38 I-18 식사체크 방식(생체인식 시 ISMS 검토) | • 급식신청→카드결제→취소(관리자) 시나리오가 실제 PG(또는 샌드박스)로 동작 • 수납현황 화면에서 대성전산API(또는 목데이터) 기준 조회·엑셀다운로드 가능 | • 급식·수납 모두 '돈이 걸린 기능' — 급식 PG는 급식업체가 이미 사용 중인 PG사와 연동하는 것으로 신규 선정 리스크는 없으나, 연동정보(가맹점정보·API스펙) 수급이 늦어지면 화면만 먼저 만들다 결제상태모델을 갈아엎어야 할 수 있음. 화면보다 결제/정산 상태모델을 먼저 확정할 것 • 급식 결제·취소→수납 반영방식(#6 D-6) 미확정이면 트랜잭션 경계가 불명확 — 리스크#4(수납↔급식 동기화오류) 방지 위해 Webhook재시도+정합성배치 처음부터 설계에 포함 • '구분 항목'은 DSA 화면에 (!!) 표시되어 있던 항목 — 운영팀 확정전 임의로 필드정의하고 개발시작하지 말 것(재작업 확률 높음)
Phase 3 교육·성적·소통 | 10월~11월 | DSA에 대응 화면이 전혀 없던 신규 확장 도메인(4.11) 포함, 가장 넓은 범위를 한 번에 개발. 범위·인력병목 리스크 최대 구간. | 1. 성적 관리(domain/score/) — 더프API 연동. ★더프API스펙(#16 E-2) 선결 2. 성적상세 엑셀업로드 — I-11(양식 자체제작 여부) 확정에 따라 매핑 유연성 결정 3. 설문 관리(+템플릿) — 성적모듈과 병행 가능, 의존성 낮음 4. 데일리 루틴 관리 — I-5 미확정시 결과입력까지만, 자동상벌점연동 후행 5. 주·일 학습계획 관리 — #27 I-7 '파란색' 정의 선결, 없으면 편집권한분기 불가 6. 상담(일지·리포트) — 성적상세·학습계획 데이터 결합, 반드시 두 도메인 이후 착수 7. 메시지 관리 — 공지·행정요청 선행가능, 1:1채팅은 ★메신저선정(#20 E-6) 선결 8. 승인 라우팅 관리 — Phase1 임시모델을 정식화. #29 I-12 선결 9. Daily Report 집계(서버) — 순공시간산출(#26 I-6) 확정후 배치확정, 미확정시 원시로그 집계만 10. 대면 질의응답·영단어 시험 — 의존성 가장 낮음, 여유시 배치 ▷[0723] 학습계획 보완(점심·저녁 입력, 주간/일간 복사, 주중·주말×모의고사/학습 모드, 연간행사 마스터 반영)·이행표시 방식(%·드래그 or ○△빈칸, #39 I-19). / 담임별·반별 상담현황 조회(초도상담 미완료 빨간경고·신상기록부 작성여부). / 연간 행사 마스터(F-4.11-10). | 1. 성적 관리+상세분석(그래프·정답률) — 체감도 가장 높은 화면 2. 설문 관리 3. 데일리 루틴 관리(월별설정+결과입력) 4. 주·일 학습계획(교시×요일그리드, 비교그래프, 비율파이) — 이 Phase 최대공수 단일화면, 최우선 보호대상 5. 상담 리포트(별점·태그·스티커·코멘트 UI) 6. 메시지 관리(공지/행정요청 우선, 1:1채팅·가족채팅방은 메신저선정후) 7. 대면 질의응답·영단어 시험 — 여유시 마지막 ▷[0723] 학습계획 화면에 항목 다수 추가(가로 게이지·편집·복사·모드·연간행사) → 최대 공수 화면 부담 가중. / 담임별 상담현황 필터 화면. | ☐ #16 E-2 더프API 스펙 확인 ☐ #29 I-12 승인주체 매트릭스 확정 확인 ☐ #27 I-7 학습계획 '파란색' 정의 확인 ☐ #20 E-6 외부메신저 선정 상태 확인 ☐ #22 I-2 상담양식·발송주기 확정 확인 ☐ FE 인력이 서지원 1인임을 재확인 — 병목 최고 구간, Phase착수시 우선순위 재조정 회의 권장 ▷[0723] ☐ #39 I-19 이행 표시 방식 확정 ☐ #37 I-17 신상기록부 열람/PDF 양식 ☐ 교시 20분 세분편집 반대의견 회신 완료 | • 성적업로드→상담리포트 결합노출까지 데이터흐름 1건 검증 • 학습계획 그리드에서 관리자편집→비교그래프 반영 확인 | • 신규확장도메인(참고화면 전무) 비중 최고 Phase — '신규개발-요구사항신규' 항목 대부분이 여기 집중, 화면설계 단계부터 더 걸림을 일정에 반영. DSA참고 가능한 다른Phase와 동일속도 기대 금지 • FE 단일인력(서지원) 병목이 실제 발생하는 구간(리스크#11) — 물량초과시 Phase순서 강제적용해 후순위 화면을 다음Phase로 미루거나 박유현지원/외주 검토. '일단 다 병행'은 전체지연으로 귀결 • 상담리포트를 성적상세·학습계획보다 먼저 만들면 안됨 — 순서 바꾸면 두 도메인을 목데이터 기반으로 두번 개발하게 됨 • I-5(상벌점규칙)가 Phase1에서도 미확정 상태면 이 Phase에서 반드시 재확인 — 같은 미확정 이슈가 두 Phase에 걸쳐 반복리스크가 됨 ▷[0723] 0723 피드백으로 학습계획·상담 화면 범위 추가 → FE 단일인력(서지원) 병목 더 심화. 학습계획 버퍼 재산정 필수, 초과 시 후순위 화면을 다음 Phase로 이월(리스크#11 강화).
Phase 4 부가 | 12월 이후 (앱심사 대기기간 병행) | 필수기능은 아니나 운영고도화에 필요한 항목과, 컷오버(구DSA→신규시스템 전환) 준비. | 1. 통계 대시보드(백엔드 집계API) — 기본통계·매출상세 등 2. D.Lab 스토어 연동(2027-12까지, #12 S-3 진행여부 확인후) 3. 관리자 대시보드 고도화 4. 구 DSA 데이터이관 리허설 — 이진규 합류(11월, P1종료후) 시점에 맞춰 착수, 대성전산API기반 양방향동기화 어댑터를 실제데이터로 검증 | 1. 통계·매출 대시보드 화면 2. D.Lab 스토어 웹뷰 연동 화면(진행확정시) 3. 관리자 대시보드 고도화 | ☐ #8 D-8 대성전산 DSA 계약종료(컷오버) 시점 확인 — 2027년 신규기수 개원전 전환이 사실상 데드라인 ☐ #12 S-3 교재판매 웹뷰 진행여부 확인 | • 11월: 데이터이관 리허설+통합QA 완료 • 12월: 앱심사 통과+사용자QA+컷오버 준비 완료 | • 컷오버 데드라인(D-8)과 앱심사 일정이 서로 맞물림 — 12월 심사반려시 QA·컷오버 연쇄지연(리스크#10), 11월중 TestFlight/내부테스트로 완충구간 확보할 것 • 병행운영 기간 동안 구DSA와 신규시스템이 동시에 살아있음 — 데이터이관이 단방향 1회성이 아니라 양방향동기화 전제(Phase0 설계)라는 점을 이 시점에 재검증. 컷오버 직전 이 가정이 깨지면 되돌리기 어려움

## 2.직군별 전체작업순서
직군별 전체 작업순서 (Phase 통합 조망)
① 백엔드(BE) 전체 의존관계 순서
순서 | Phase | 작업 | 비고
| 0 | RBAC 골격 → 공통모듈(검색/엑셀/알림/webhook검증/공휴일/상벌점엔진) → 외부 게이트웨이 IF | 이 단계의 인터페이스가 흔들리면 이후 전 Phase가 영향받음
1 | 1 | 학생 관리 → 대기자(목데이터) → 상벌점(수기) → 출결(webhook, 목업payload 허용) → 문자/알림(SMS폴백 허용) → 기초설정(전년도복사) → 신상기록부(회원가입 필수단계) | D-2·E-5·I-5 미확정이어도 우회 개발 가능 구간
2 | 2 | 급식(급식업체 기존 PG사와 연동, 연동정보 수급 후 착수) → 수납현황(API확정 전제) → 교무업무(구분항목 확정 전제) → 특강 → 관리자 기능 나머지 → 좌석이탈(순찰 재정의·키오스크 병행) | I-1은 우회 불가, D-3·D-9·E-3 미확정시 부분 우회
3 | 3 | 성적(더프API 전제) → 성적상세엑셀 → 설문 → 데일리루틴(상벌점규칙 재적용) → 학습계획(파란색정의 전제) → 상담(성적+학습계획 이후) → 메시지(메신저선정 전제) → 승인라우팅(정식화) → DailyReport집계 → 대면QnA/영단어 → 담임별 상담현황 → 연간행사 마스터 | 범위 최대 Phase — 순서를 반드시 지킬 것(상담은 반드시 마지막)
4 | 4 | 통계 대시보드 → 스토어 연동 → 데이터 이관 리허설(양방향 동기화 실검증) | D-8 컷오버 시점과 연동
5
핵심 원칙: 상위 Phase의 공통 모듈(특히 ruleengine·webhook·notification)이 하위 Phase에서 반복 재사용되므로, Phase 0에서 인터페이스를 안정화하지 못하면 이후 모든 Phase에서 그 모듈을 사용하는 기능이 함께 흔들린다.
② 프론트엔드(FE) 전체 순서 — 인력 병목을 고려한 우선순위 (서지원 1인, 순차 처리 원칙)
순서 | Phase | 작업 | 비고
1 | 1순위 | 공통 컴포넌트(SearchForm/DataTable/ExcelButton) | 이후 모든 화면의 개발 속도를 좌우
2 | 2순위 | 학생/상벌점/대기자/출결/문자발송 (Phase 1) + 신상기록부 입력(회원가입) | 화면 구조가 서로 유사해 컴포넌트 재사용률 높음
3 | 3순위 | 급식/수납/교무업무/특강/관리자화면 (Phase 2) + 좌석이탈/좌석표 | 여전히 그리드+폼 패턴 위주
4 | 4순위 | 성적/설문/데일리루틴 (Phase 3 전반부) | 그리드+업로드 패턴
5 | 5순위 | 학습계획(교시×요일 그리드) | 이 프로젝트에서 가장 이질적이고 공수가 큰 화면 — 별도 일정 버퍼 필요 ▷[0723] 0723 피드백으로 항목 추가(가로게이지·복사·모드·연간행사) — 버퍼 추가 확대
6 | 6순위 | 상담 리포트 +담임별 상담현황 | 5순위 완료 후 착수(데이터 의존)
7 | 7순위 | 메시지/1:1채팅/가족채팅방 | 외부 메신저 선정 이후
8 | 8순위 | 대면QnA/영단어/통계대시보드 | 여유 시
핵심 원칙: 화면을 Phase 순서와 다르게 '쉬운 것부터' 처리하고 싶은 유혹이 있을 수 있으나, 컴포넌트 재사용성이 높은 순서(위 목록)로 가는 것이 총 개발 시간을 줄인다. 학습계획(5순위) 같은 이질적 화면을 일찍 손대면 공통 컴포넌트가 그 화면에 맞춰 왜곡될 위험이 있다.

## 3.크로스커팅 주의사항
크로스커팅 주의사항 (전 Phase 공통)
3.1 소스코드 부재로 인한 개발 방식 차이
• DSA 레거시 소스코드·DB에 접근할 수 없다. 어떤 기능도 '기존 코드를 이관'하는 방식으로 진행할 수 없다 — 요구사항정의서에서 [신규개발-요구사항검증됨]으로 분류된 항목도 구현 공수는 완전 신규 항목과 동일하게 산정해야 한다.
• DSA 화면 실사 결과는 필드 구성·버튼 흐름 같은 UX 참고 자료로만 활용하고, 내부 검증 규칙·계산식·트랜잭션 경계는 이 프로젝트에서 처음부터 설계한다.
3.2 RBAC·개인정보 보호
• 전화·주소·생년월일 포함 응답은 BRANCH_ADMIN 이상만 조회 가능하도록 Phase 0 RBAC 설계 시 반영.
• 엑셀 다운로드 마스킹 기본 ON(010-****-1234) — 교무업무 명단, 학생 관리 엑셀 Export 전반에 공통 적용.
• 감사로그(작성자/수정자/변경이력)는 보안심사 직결 항목이므로 Phase 0 공통 컬럼 설계에 이력 테이블 또는 감사 컬럼을 반드시 포함시킬 것 — 뒤늦게 추가하면 과거 데이터의 이력이 소실된다.
• [0723] 개인정보 민감도 상향 — 신상기록부·좌석위치·(도입 시)생체인식 등 민감정보 추가. 상대 학원의 개인정보 유출 조사·벌금 사례로 발주처 민감도 높음. 수집 최소화·암호화·접근권한·마스킹·감사로그를 Phase 0 설계에 반드시 포함하고, 생체인식 채택 시 ISMS 별도 검토(#38 I-18).
3.3 트랜잭션·원자성이 중요한 지점
• 급식 결제(카드/가상계좌 분기) — 결제 상태와 주문 상태가 어긋나면 이중결제·미정산 리스크.
• 위탁/대성전산 동기화 어댑터 — 양방향 동기화이므로 충돌 해소 전략(마지막 쓰기 우선 등)을 사전에 정의.
• 상벌점 자동 부여 — 출결/루틴 이벤트가 중복 트리거되어 점수가 중복 부여되지 않도록 멱등성 보장 필요.
3.4 미확정 항목에 대한 공통 대응 원칙
• 오픈이슈 관리대장의 미해결 항목이 각 Phase 착수를 막을 때는, 매번 아래 순서로 판단한다:
• ① 완전 우회 가능한가?(목데이터·수기입력) → 우회 착수, 실제 스펙 수령 시 교체 지점만 인터페이스로 분리
• ② 부분 우회 가능한가?(카드결제만 먼저, 가상계좌는 스텁) → 부분 착수
• ③ 우회 불가능한 아키텍처 근간인가?(D-9, D-3 등) → 해당 기능만 후순위 재배치, 다른 병렬 가능 기능으로 인력 이동
• 이 판단을 매 Phase 시작 시점에 명시적으로 재확인할 것 — 미확정 항목이 시간이 지나며 조용히 '해결된 것처럼' 방치되는 것이 실무에서 가장 흔한 실패 패턴이다.

## 4.Phase별 이슈매핑 요약
Phase | 착수를 막을 수 있는 핵심 이슈 | 우회 가능 여부
Phase 1 | D-2(키오스크), E-5(알림톡 심사), I-5(상벌점 규칙), I-17(신상기록부 양식) | 우회 가능 — 목업 payload / 수기 입력 / SMS 폴백으로 착수 가능 / [0723] 신상기록부는 양식(#37) 확정 전 폼 확정 불가 — 회원가입 온보딩 착수 전 필수
Phase 2 | D-3·D-9(수납·등록비), I-1(교무업무 구분항목) — E-3(급식 PG 연동정보)은 선정이슈 아니므로 목록에서 하향, I-16(좌석이탈/키오스크 병행)·I-18(식사체크) | I-1은 우회 불가(운영팀 확정 필수), D-3·D-9는 부분 우회 가능(카드결제 우선 등). E-3은 급식업체 경유 정보요청 성격으로 별도 대응 불필요 / [0723] 좌석이탈은 D-2 종속(앱만 우선 우회 가능), 식사체크 생체인식 채택 시 ISMS
Phase 3 | E-2(더프API), E-6(메신저), I-7(파란색 정의), I-12(승인매트릭스), I-19(이행표시 방식) | E-6·I-7은 해당 화면만 후순위 재배치 권장, 나머지는 부분 우회 가능 / [0723] 이행표시 방식·교시 20분 편집은 개발팀 회신 후 확정
Phase 4 | D-8(컷오버 시점), S-3(교재판매 웹뷰) | 우회 불가 — 일정 자체가 이 확정에 종속
본 문서는 개발팀 내부 실행 계획이며, Phase 진행 중 오픈이슈가 해소될 때마다 해당 Phase 절을 갱신할 것을 권장한다.